## リリース判定会資料noel
各作業工程に関するご報告
以下の作業工程において、該当サイトの開発を行った。
各試験肯定および報告は以下の通りである。
# | 各作業工程 | 実施期間 | 実施者 | チェック
1 | DB設計 | 2016/11/29～2016/11/30 | 石川修、岡秀明 | ○
2 | 画面設計 | 2016/11/29～2016/12/01 | 水谷仁美、小山内瑠璃、加茂遼平、三宅らんな | ○
3 | 画面実装 | 2016/12/02～2016/12/19 | 石川修、岡秀明、水谷仁美、小山内瑠璃、加茂遼平、三宅らんな | ○
4 | 機能実装 | 2016/12/02～2016/12/19 | 石川修、岡秀明、水谷仁美、小山内瑠璃、加茂遼平、三宅らんな | ○
5 | 単体試験 | 2016/12/22～2016/12/22 | 石川修、岡秀明 | ○
6 | 結合及び総合試験 | 2016/12/26～2016/12/27 | 石川修、岡秀明、水谷仁美、小山内瑠璃、加茂遼平、三宅らんな | ○
上記の作業工程が完了したことに伴い、リリース判定の判断を伺いたい。
12/27/2016