## Internousdev
| 11月 |  |  | 12月
nadeshiko | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
＜要件定義＞ | bar: 11月 28 月 to 12月 2 金; 12月 5 月 to 12月 9 金; 12月 12 月 to 12月 16 金; 12月 19 月 to 12月 22 木; 12月 26 月 to 12月 28 水
要求分析 | bar: 11月 28 月 to 11月 30 水
画面調査・機能調査 | bar: 11月 28 月 to 11月 30 水
＜方式設計＞ | bar: 11月 28 月 to 12月 2 金; 12月 5 月 to 12月 9 金; 12月 12 月 to 12月 16 金; 12月 19 月 to 12月 22 木; 12月 26 月 to 12月 28 水
1.インフラ設計 | bar: 11月 28 月 to 12月 1 木
2.開発環境 | bar: 11月 28 月 to 12月 1 木
3.スケジュール | bar: 11月 28 月 to 12月 1 木
4.システム概要 | bar: 11月 28 月 to 12月 1 木
5.開発方式 | bar: 11月 28 月 to 12月 1 木
＜開発環境構築＞ | bar: 11月 28 月 to 12月 2 金; 12月 5 月 to 12月 9 金; 12月 12 月 to 12月 16 金; 12月 19 月 to 12月 22 木; 12月 26 月 to 12月 28 水
＜設計＞ | bar: 11月 28 月 to 12月 2 金; 12月 5 月 to 12月 9 金; 12月 12 月 to 12月 16 金; 12月 19 月 to 12月 22 木; 12月 26 月 to 12月 28 水
画面設計 | bar: 11月 30 水 to 12月 1 木
DB設計 | bar: 11月 30 水 to 12月 1 木
設計中間レビュー | bar: 11月 30 水 to 12月 1 木
設計レビュー（開発判定会議）予約 | bar: 11月 30 水 to 12月 1 木
設計レビュー（開発判定会議） | bar: 11月 30 水 to 12月 1 木
機能設計 ※当該成果物はJavaDocにて生成 | bar: 11月 30 水 to 12月 1 木
＜実装＞ | bar: 11月 28 月 to 12月 2 金; 12月 5 月 to 12月 9 金; 12月 12 月 to 12月 16 金; 12月 19 月 to 12月 22 木; 12月 26 月 to 12月 28 水
画面実装 | bar: 11月 30 水 to 12月 2 金; 12月 5 月 to 12月 9 金; 12月 12 月 to 12月 16 金
機能実装 | bar: 11月 30 水 to 12月 2 金; 12月 5 月 to 12月 9 金; 12月 12 月 to 12月 16 金
中間ソースコードレビュー予約 | bar: 12月 2 金
中間ソースコードレビュー | bar: 12月 8 木 to 12月 9 金
ソースコードレビュー予約 | bar: 12月 2 金
ソースコードレビュー | bar: 12月 15 木 to 12月 16 金
単体試験用テストコード実装（JUnit) | bar: 12月 15 木 to 12月 16 金; 12月 19 月
単体試験（JUnitを使用して、DTOの試験を行う） | bar: 12月 15 木 to 12月 16 金; 12月 19 月
単体試験報告書の提出 | bar: 12月 15 木 to 12月 16 金; 12月 19 月
結合試験（試験項目書の作成）
結合試験（試験項目書レビューアポイント）
結合試験（試験項目書レビュー＆FIX）
結合試験（シナリオ試験）
結合試験（アドホック試験：A票）
結合試験（アドホック試験：B票）
結合試験（障害修正）
結合試験判定会資料作成
結合試験判定会
ステージングA（A＜結合試験用＞環境へのリリース） | bar: 12月 16 金; 12月 19 月
結合試験（試験項目書の作成） | bar: 12月 16 金; 12月 19 月
結合試験（試験項目書中間レビューアポイント） | bar: 12月 16 金; 12月 19 月
結合試験（試験項目書中間レビュー） | bar: 12月 16 金; 12月 19 月
結合試験（試験項目書レビューアポイント） | bar: 12月 16 金; 12月 19 月
結合試験（試験項目書レビュー＆FIX） | bar: 12月 16 金; 12月 19 月
結合試験（シナリオ試験） | bar: 12月 16 金; 12月 19 月
結合試験（アドホック試験：A票、B票） | bar: 12月 16 金; 12月 19 月
結合試験（障害修正） | bar: 12月 16 金; 12月 19 月
結合試験判定会資料作成 | bar: 12月 16 金; 12月 19 月
結合試験判定会 | bar: 12月 16 金; 12月 19 月
ステージングB（B＜総合試験用＞環境へのリリース） | bar: 12月 20 火
総合試験（試験項目書の作成（結合試験項目書完了後） | bar: 12月 20 火 to 12月 21 水
総合試験（試験項目書レビューアポイント） | bar: 12月 20 火 to 12月 21 水
総合試験（試験項目書レビュー＆FIX） | bar: 12月 20 火 to 12月 21 水
総合試験（シナリオ試験） | bar: 12月 20 火 to 12月 21 水
総合試験（アドホック試験） | bar: 12月 20 火 to 12月 21 水
総合試験（障害修正） | bar: 12月 20 火 to 12月 22 木
総合試験判定会資料作成 | bar: 12月 20 火 to 12月 22 木
総合試験判定会 | bar: 12月 22 木
リリース判定会 | bar: 12月 26 月
リリース | bar: 12月 26 月