## Sheet1
総合試験実施報告書
以下の期間において、mira-modeサイトに関する総合試験をおこなった。
実施結果について、以下の通り報告する。
実施期間 ： 2016年08月19日（金）
作業体制 ： 以下の体制にて作業を実施した。
・試験実施者
永井慎二,中田拓郎,藤本徳美,丸井優吾,神農成一,今野椋介,小林祐介,朝正樹、川内谷優輝、吉原亮、仁田原耕平、砂川みのり
・作業方法
当該チームにて作成したサイトのプログラムを総合した状態で、画面単位にて総合試験を行った。
総合試験では、ホワイトボックステストとしてシナリオ試験、またブラックボックス試験としてアドホック試験を実施した。
上記にて当該サイトの動作確認およびその品質確認をおこなった。
実施結果 ：
実施結果は以下の通り。
1.シナリオ試験
（単位＝件）
No. | 機能名 |  | テストケース件数(件) |  | チェック完了件数(件) |  | チェック未完了件数(件)
01 | インデックス画面 |  | 1 |  | 1 |  | 0
02 | メイン画面 |  | 2 |  | 2 |  | 0
03 | 新規登録画面 |  | 51 |  | 51 |  | 0
04 | ログイン画面 |  | 6 |  | 6 |  | 0
05 | アイテム一覧画面 |  | 2 |  | 2 |  | 0
06 | コーディネート詳細画面 |  | 5 |  | 5 |  | 0
07 | アイテム詳細画面 |  | 2 |  | 2 |  | 0
08 | カート画面 |  | 5 |  | 5 |  | 0
09 | 購入手続き画面 |  | 58 |  | 58 |  | 0
10 | 購入確認画面 |  | 3 |  | 3 |  | 0
11 | 購入完了画面 |  | 1 |  | 1 |  | 0
12 | マイページ画面 |  | 8 |  | 8 |  | 0
13 | コーディネート投稿画面 |  | 34 |  | 34 |  | 0
14 | お気に入り画面 |  | 3 |  | 3 |  | 0
15 | 登録情報変更画面 |  | 71 |  | 71 |  | 0
16 | 管理者メイン画面 |  | 6 |  | 6 |  | 0
17 | コーディネート管理画面 |  | 2 |  | 2 |  | 0
18 | 注文履歴画面 |  | 1 |  | 1 |  | 0
19 | 商品管理画面 |  | 2 |  | 2 |  | 0
20 | 商品追加画面 |  | 20 |  | 20 |  | 0
21 | お問い合わせ一覧画面 |  | 1 |  | 1 |  | 0
22 | お問い合わせ画面 |  | 17 |  | 17 |  | 0
23 | 会社概要画面 |  | 2 |  | 2 |  | 0
24 | ヘッダー |  | 3 |  | 3 |  | 0
25 | フッター |  | 5 |  | 5 |  | 0
26 | サイドバー |  | 9 |  | 9 |  | 0
合計 |  |  | 319 |  | 319 |  | 0
2.アドホック試験
No. | 機能名 |  | バグ発生件数 | バグ修正件数 |  | 要望件数 | うち完了件数 | うち未完了件数
01 | インデックス画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02 | メイン画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
03 | 新規登録画面 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0
04 | ログイン画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
05 | アイテム一覧画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
06 | コーディネート詳細画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
07 | アイテム詳細画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
08 | カート画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
09 | 購入手続き画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 購入確認画面 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0
11 | 購入完了画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | マイページ画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | コーディネート投稿画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | お気に入り画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 登録情報変更画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 管理者メイン画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | コーディネート管理画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 注文履歴画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 商品管理画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | 商品追加画面 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 0
21 | お問い合わせ一覧画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | お問い合わせ画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | 会社概要画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | ヘッダー |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | フッター |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | サイドバー |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 3 | 3 |  | 1 | 4 | 0
上記のとおり、すべてのテストケースに対するチェックをおこない、システム品質の改善をおこなった。総合テストは十分に実施されており、システム品質、システム性能ともに担保されたと考えられる。
上記作業が完了したことに伴い、総合試験に進んでよいか判断を伺いたい。