## ヘッダー
結合テスト |  | プロジェクト名 |  | OpenConnect | 作成日 |  | 2016-07-22 | 作成者 | 前田 優樹
|  | 画面名 |  | アプリ一覧画面(applist.jsp) | 更新日 |  | 2016-07-26 | 更新者 | 新保 裕一
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック
1 | アプリ一覧表示の確認 | 1 | 非ログイン時 |  |  | 「ログイン後に表示します」と表示する。 |  |  |  | ○
|  | 2 | ログイン時 |  |  | アプリ一覧に登録済みの「BaseBallTicket」を表示する。 |  |  |  | ○
|  | 3 | ログイン時 |  |  | アプリ一覧に登録済みの「gekidanroadshow」を表示する。 |  |  |  | ○
|  | 4 | ログイン時 |  |  | アプリ一覧に登録済みの「ichigoichie」を表示する。 |  |  |  | ○
|  | 5 | ログイン時 |  |  | アプリ一覧に登録済みの「chocotime」を表示する。 |  |  |  | ○
|  | 6 | ログイン時 |  |  | アプリ一覧に登録済みの「kinnnosawa」を表示する。 |  |  |  | ○
|  | 7 | ログイン時 |  |  | アプリ一覧に登録済みの「kuruyama」を表示する。 |  |  |  | ○
2 | 各サイトへの遷移確認 | 1 | ログイン状態で「BaseBallTicket」へのリンクを押下 |  |  | 「BaseBallTicket」に遷移する。 |  |  |  | ○
|  | 2 | ログイン状態で「gekidanroadshow」へのリンクを押下 |  |  | 「gekidanroadshow」に遷移する。 |  |  |  | ○
|  | 3 | ログイン状態で「ichigoichie」へのリンクを押下 |  |  | 「ichigoichie」に遷移する。 |  |  |  | ○
|  | 4 | ログイン状態で「chocotime」へのリンクを押下 |  |  | 「chocotime」に遷移する。 |  |  |  | ○
|  | 5 | ログイン状態で「kinnnosawa」へのリンクを押下 |  |  | 「kinnosawa」に遷移する。 |  |  |  | ○
|  | 6 | ログイン状態で「kuruyama」へのリンクを押下 |  |  | 「kuruyama」に遷移する。 |  |  |  | ○
3 | ヘッダー表示確認 | 1 | 非ログイン時 |  |  | ヘッダーにログイン画面へのリンクを表示する。 |  |  |  | ○
|  | 2 | 一般ユーザーでログイン時 |  |  | ヘッダーにログアウトのリンクを表示する。 |  |  |  | ○
|  | 3 | 管理者でログイン時 |  |  | ヘッダーにログアウトと管理者画面、それぞれのリンクを表示する。 |  |  |  | ○
4 | ヘッダーにおけるリンクの動作確認 | 1 | 非ログイン時にログインへのリンクを押下 |  |  | ログイン画面に遷移する。 |  |  |  | ○
|  | 2 | 一般ユーザーでログイン時にログアウトのリンクを押下 |  |  | ログアウトし、アプリ一覧画面を再度読み込む。 |  |  |  | ○
|  | 3 | 管理者でログイン時に管理者画面へのリンクを押下 |  |  | 管理者画面に遷移する。 |  |  |  | ○
|  | 4 | 管理者でログイン時にログアウトのリンクを押下 |  |  | ログアウトし、アプリ一覧画面を再度読み込む。 |  |  |  | ○

## フッター
結合テスト |  | プロジェクト名 |  | OpenConnect | 作成日 |  | 2016-07-22 | 作成者 | 前田 優樹
|  | 画面名 |  | ログイン画面（login.jsp） | 更新日 |  | 2016-07-26 | 更新者 | 新保 裕一
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック
1 | 一般ユーザー向けログインの動作確認 | 1 | メールアドレス未入力の状態で「ログインボタン」を押下 |  |  | 入力された情報がクリアされ、ログインできない。 |  |  |  | ○
|  | 2 | パスワード未入力の状態で「ログインボタン」を押下 |  |  | 入力された情報がクリアされ、ログインできない。 |  |  |  | ○
|  | 3 | 一般ユーザーのメールアドレス、パスワードを入力し「ログインボタン」を押下 |  |  | DBのユーザーテーブルを参照し、メールアドレスとパスワードのいずれか、あるいは両方に該当がない場合、入力した情報がクリアされ、ログインできない。 |  |  |  | ○
|  | 4 | 一般ユーザ－のメールアドレス、パスワードを入力し「ログインボタン」を押下 |  |  | DBのユーザーテーブルを参照し、メールアドレスとパスワードの両方に該当がある場合、ユーザーフラグを判別し、一般ユーザーでログイン、アプリ一覧画面に遷移する。 |  |  |  | ○
2 | 管理者ログインの動作確認 | 1 | メールアドレス未入力の状態で「ログインボタン」を押下 |  |  | 入力された情報がクリアされ、ログインできない。 |  |  |  | ○
|  | 2 | パスワード未入力の状態で「ログインボタン」を押下 |  |  | 入力された情報がクリアされ、ログインできない。 |  |  |  | ○
|  | 3 | 管理者のメールアドレス、パスワードを入力し「ログインボタン」を押下 |  |  | DBのユーザーテーブルを参照し、メールアドレスとパスワードのいずれか、あるいは両方に該当がない場合、入力した情報がクリアされ、ログインできない。 |  |  |  | ○
|  | 4 | 管理者のメールアドレス、パスワードを入力し「ログインボタン」を押下 |  |  | DBのユーザーテーブルを参照し、メールアドレスとパスワードの両方に該当がある場合、ユーザーフラグを判別し、管理者でログイン、アプリ一覧画面に遷移する。 |  |  |  | ○

## メイン画面
結合テスト |  | プロジェクト名 |  | OpenConnect | 作成日 |  | 2016-07-21 | 作成者 | 前田 優樹
|  | 画面名 |  | 新規登録画面（register.jsp） | 更新日 |  | 2016-07-26 | 更新者 | 新保 裕一
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック
1 | 「姓」入力ボックス動作確認 | 1 | 「姓」入力ボックスが空白のまま「登録内容確認」ボタンを押下 |  |  | 「これは必須フィールドです」と表示 |  |  |  | ○
2 | 「名前」入力ボックス動作確認 | 1 | 「名前」入力ボックスが空白のまま「登録内容確認」ボタンを押下 |  |  | 「これは必須フィールドです」と表示 |  |  |  | ○
3 | 「姓（ふりがな）」入力ボックス動作確認 | 1 | 「姓（ふりがな）」入力ボックスが空白のまま「登録内容確認」ボタンを押下 |  |  | 「これは必須フィールドです」と表示 |  |  |  | ○
4 | 「名前（ふりがな）」入力ボックス動作確認 | 1 | 「名前（ふりがな）」入力ボックスが空白のまま「登録内容確認」ボタンを押下 |  |  | 「これは必須フィールドです」と表示 |  |  |  | ○
5 | 「郵便番号」入力ボックス動作確認 | 1 | 「郵便番号」入力ボックスが空白のまま「登録内容確認」ボタンを押下 |  |  | 「これは必須フィールドです」と表示 |  |  |  | ○
6 | 郵便番号検索機能動作確認 | 1 | ｢郵便番号｣入力ボックスに値を入力した後｢検索」ボタンを押下 |  |  | 郵便番号が一致しない場合、何も表示されない |  |  |  | ○
|  | 2 | ｢郵便番号｣入力ボックスに値を入力した後｢検索」ボタンを押下 |  |  | 郵便番号が一致する場合、｢都道府県｣入力ボックスと｢市区町村｣入力ボックスに住所が自動入力される |  |  |  | ○
7 | 「番地」入力ボックス動作確認 | 1 | 空白のまま「登録内容確認」ボタンを押下 |  |  | 「これは必須フィールドです」と表示 |  |  |  | ○
8 | 「建物名等」入力ボックス動作確認 | 1 | 空白のまま「登録内容確認」ボタンを押下 |  |  | 特に問題なし |  |  |  | ○
|  | 2 | 建物名を入力の上、必要事項を入力し「登録内容確認」ボタンを押下 |  |  | 他の情報とともに、DBに建物名が登録される |  |  |  | ○
9 | 「電話番号」入力ボックス動作確認 | 1 | 空白のまま「登録内容確認」ボタンを押下 |  |  | 「これは必須フィールドです」と表示 |  |  |  | ○
10 | 「メールアドレス」入力ボックス動作確認 | 1 | 空白のまま「登録内容確認」ボタンを押下 |  |  | 「これは必須フィールドです」と表示 |  |  |  | ○
|  | 2 | メールアドレス形式でないものを入力して「登録内容確認」ボタンを押下 |  |  | 「＠以降を含む、1～100文字の半角英数字で入力して下さい」と表示 |  |  |  | ○
|  | 3 | 「メールアドレス」入力ボックス以外を全て正しく入力し、既にデータベースに登録されているメールアドレスで入力して「登録内容確認」ボタンを押下 |  |  | 「新規登録画面」に戻る |  |  |  | ○
11 | 「パスワード」入力ボックス動作確認 | 1 | 空白のまま「登録内容確認」ボタンを押下 |  |  | 「これは必須フィールドです」と表示 |  |  |  | ○
|  | 2 | 8桁以下、16桁以上、または半角英数字以外を入力して「登録内容確認」ボタンを押下 |  |  | 「8～16文字以内の半角英数字で入力して下さい」と表示 |  |  |  | ○
12 | 「パスワード(確認用)」入力ボックス動作確認 | 1 | ｢パスワード｣入力ボックスに入力したものと違うものを入力して「登録内容確認」ボタンを押下 |  |  | 「新規登録画面」に戻る |  |  |  | ○
13 | 「キャンセル」ボタン動作確認 | 1 | 「キャンセル」ボタンを押下 |  |  | 「アプリリスト画面」へ遷移 |  |  |  | ○
14 | 「リセット」ボタン動作確認 | 1 | 「リセット」ボタンを押下 |  |  | 入力内容が削除される |  |  |  | ○
15 | 「登録確認」ボタン動作確認 | 1 | 上記、全ての情報を正しく入力し、「登録内容確認」ボタンを押下 |  |  | DBに内容が登録され、ログイン状態でアプリ一覧画面に遷移する |  |  |  | ○

## ジャンルセレクト画面
結合テスト |  | プロジェクト名 |  | OpenConnect | 作成日 |  | 2016-07-22 | 作成者 | 前田優樹
|  | 画面名 |  | 管理者画面（admin.jsp） | 更新日 |  | 2016-07-26 | 更新者 | 永井慎二
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック
1 | アプリ追加機能の入力ボックス動作確認 | 1 | アプリ名、ＵＲＬが未入力、グループが選択されていない状態で「追加」ボタンを押下 |  |  | アプリ名ボックスに「これは必須フィールドです」と表示され、入力できない |  |  |  | ○
|  | 2 | アプリ名が入力済み、URLが未入力、グループが選択されていない状態で｢追加｣ボタンを押下 |  |  | ＵＲＬボックスに「これは必須フィールドです」と表示され、入力できない |  |  |  | ○
|  | 3 | アプリ名が入力済み、URLが未入力、グループが選択されている状態で｢追加｣ボタンを押下 |  |  | ＵＲＬボックスに「これは必須フィールドです」と表示され、入力できない |  |  |  | ○
|  | 4 | アプリ名が未入力、URLが入力済み、グループが選択されていない状態で「追加」ボタンを押下 |  |  | アプリ名ボックスに「これは必須フィールドです」と表示され、入力できない |  |  |  | ○
|  | 5 | アプリ名が未入力、URLが入力済み、グループが選択されている状態で「追加」ボタンを押下 |  |  | アプリ名ボックスに「これは必須フィールドです」と表示され、入力できない |  |  |  | ○
|  | 6 | アプリ名、URLが入力済み、グループが選択されてない状態で｢追加｣ボタンを押下 |  |  | グループ名「グループ」で値がDBに格納され、アプリ一覧に表示 |  |  |  | ○
|  | 7 | アプリ名、ＵＲＬが入力済み、グループが選択された状態で｢追加｣ボタンを押下 |  |  | 値がDBに格納され、アプリ一覧に表示 |  |  |  | ○
2 | アプリ削除機能の入力ボックス動作確認 | 1 | アプリＩＤが未入力の状態で｢削除｣ボタンを押下 |  |  | 「これは必須フィールドです」と表示され、入力できない |  |  |  | ○
|  | 2 | アプリＩＤを入力後、「削除」ボタンを押下 |  |  | 該当のアプリ情報がDBから削除され、アプリ一覧から削除する |  |  |  | ○
|  | 3 | アプリＩＤを入力後、「削除」ボタンを押下 |  |  | 該当のアプリ情報がDBに一致されない場合、｢入力された値が正しくありません｣と表示 |  |  |  | ○
3 | アプリ変更機能の動作確認 | 1 | アプリID、アプリ名、URLが未入力、グループが選択されていない状態で「変更」ボタンを押下 |  |  | アプリＩＤボックスに「これは必須フィールドです」と表示され、入力できない |  |  |  | ○
|  | 2 | アプリID、アプリ名、URLが未入力、グループが選択された状態で「変更」ボタンを押下 |  |  | アプリＩＤボックスに「これは必須フィールドです」と表示され、入力できない |  |  |  | ○
|  | 3 | アプリIDが入力済み、アプリ名、URLが未入力、グループが選択されていない状態で「変更」ボタンを押下 |  |  | アプリ名ボックスに「これは必須フィールドです」と表示され、入力できない |  |  |  | ○
|  | 4 | アプリIDが入力済み、アプリ名、URLが未入力、グループが選択されている状態で「変更」ボタンを押下 |  |  | アプリ名ボックスに「これは必須フィールドです」と表示され、入力できない |  |  |  | ○
|  | 5 | アプリID、アプリ名が入力済み、URLが未入力、グループが選択されていない状態で「変更」ボタンを押下 |  |  | URLボックスに「これは必須フィールドです」と表示され、入力できない |  |  |  | ○
|  | 6 | アプリID、アプリ名が入力済み、URLが未入力、グループが選択されている状態で「変更」ボタンを押下 |  |  | URLボックスに「これは必須フィールドです」と表示され、入力できない |  |  |  | ○
|  | 7 | アプリID、アプリ名、URLが入力済み、グループが選択されていない状態で「変更」ボタンを押下 |  |  | ＤＢに登録された該当アプリの名前とＵＲＬが変更され、グループは変更されない |  |  |  | ○
|  | 8 | アプリID、アプリ名、URLが入力済み、グループが選択した状態で「変更」ボタンを押下 |  |  | ＤＢに登録された該当アプリの名前とＵＲＬ、グループが変更される |  |  |  | ○
|  | 9 | アプリID、URLが入力済み、アプリ名が未入力、グループが選択されていない状態で「変更」ボタンを押下 |  |  | アプリ名ボックスに「これは必須フィールドです」と表示され、入力できない |  |  |  | ○
|  | 10 | アプリID、URLが入力済み、アプリ名が未入力、グループが選択されている状態で「変更」ボタンを押下 |  |  | アプリ名ボックスに「これは必須フィールドです」と表示され、入力できない |  |  |  | ○
|  | 11 | アプリ名、URLが入力済み、アプリＩＤが未入力、グループが選択されていない状態で「変更」ボタンを押下 |  |  | アプリＩＤボックスに「これは必須フィールドです」と表示され、入力できない |  |  |  | ○
|  | 12 | アプリ名、URLが入力済み、アプリＩＤが未入力、グループが選択されている状態で「変更」ボタンを押下 |  |  | アプリＩＤボックスに「これは必須フィールドです」と表示され、入力できない |  |  |  | ○
|  | 13 | URLが入力済み、アプリ名、アプリＩＤが未入力、グループが選択されていない状態で「変更」ボタンを押下 |  |  | アプリＩＤボックスに「これは必須フィールドです」と表示され、入力できない |  |  |  | ○
|  | 14 | URLが入力済み、アプリ名、アプリＩＤが未入力、グループが選択されていなる状態で「変更」ボタンを押下 |  |  | アプリＩＤボックスに「これは必須フィールドです」と表示され、入力できない |  |  |  | ○
4 | アプリ一覧情報取得機能の動作確認 | 1 | 「アプリ一覧情報取得」ボタンを押下 |  |  | アプリID、アプリ名、URL、GROUPを表示 |  |  |  | ○
5 | 「PAGE TOP」ボタンの動作確認 | 1 | 「PAGE TOP」ボタンを押下 |  |  | 再度、管理者画面のトップを表示 |  |  |  | ○
6 | 「HOMEへ」ボタンの動作確認 | 1 | 「HOMEへ」ボタンを押下 |  |  | ログイン後のアプリ一覧画面へ遷移 |  |  |  | ○