## Sheet1
java ファイル
| 画面 | jsp | 進捗 | ａｃｔｉｏｎ | 進捗 | dao | 進捗 | dto | 進捗 | 担当
1 | ヘッダー | header.jsp | 10% | HeaderAction | 10% | HeaderDAO | 10% | HeaderDTO | 無し | 古長
2 | フッター | footer.jsp | 10% | FooterAction | 無し | FooterDAO | 無し | FooterDTO | 無し | 古長
3 | メイン | main.jsp | 10% | MainAction | 10% | MainDAO | 10% | MainDTO | 10% | 古長
4 | ログイン | login.jsp | 75% | LoginAction | 75% | LoginDAO | 75% | LoginDTO | 75% | 植松
5 | 新規登録 | user_apply.jap | 75% | UserApplyAction | 75% | UserApplyDAO | 75% | UserApplyDTO | 75% | 植松
6 | ジャンルセレクト | select.jsp |  | SelectAction |  | SelectDAO |  | SelectDTO |  | 李
| 検索結果画面 | search_result.jsp | 10% | SearchResultAction | 10% | SearchResultDAO | 10% | SearchResultDTO | 10% | 古長
7 | サイト記事 | article.jsp |  | ArticleAction |  | ArticleDAO |  | ArticleDTO |  | 李
8 | 管理人 | admin_top.jsp |  | AdminTopAction |  | AdminTopDAO |  | AdminTopDTO |  | 伊藤
9 | ユーザー管理 | admin_user.jsp |  | AdminUserAction |  | AdminUserDAO |  | AdminUserDTO |  | 植松
10 | レビュー管理 | admin_review.jsp |  | AdminReviewAction |  | AdminReviewDAO |  | AdminReviewDTO |  | 前田
11 | サイト記事管理 | admin_article.jsp | 20% | AdminArticleAction | 20% | AdminArticleDAO | 20% | AdminArticleDTO | 75% | 李
12 | ユーザー | user_top.jsp |  | UserTopAction |  | UserTopDAO |  | UserTopDTO |  | 伊藤
13 | ユーザー情報変更 | user_info_edit.jsp |  | UserInfoEditAction |  | UserInfoEditDAO |  | UserInfoEditDTO |  | 植松
14 | レビュー履歴 | user_review.jsp |  | UserReviewAction |  | UserReviewDAO |  | UserReviewDTO |  | 前田
15 | AboutUs | about_us.jsp | 75% | AboutUsAction | 無し | AboutUsDAO | 無し | AboutUsDTO | 無し | 伊藤
16 | ContactUs | contact_us.jsp |  | ContactUsAction |  | ContactUsDAO |  | ContactUsDTO |  | 伊藤
機能・画面実装進捗それぞれの平均 |  |  | 35.62% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 49%
機能・画面実装進捗平均 | [6 empty] | 37.82%