## Internousdev
| 7月 |  |  |  | 8月
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
＜要件定義＞ | bar: 7月 28 木 to 7月 29 金; 8月 1 月 to 8月 5 金; 8月 8 月 to 8月 10 水; 8月 12 金; 8月 15 月 to 8月 19 金; 8月 22 月 to 8月 26 金; 8月 29 月
要求分析 | bar: 7月 28 木 to 7月 29 金
画面調査・機能調査 | bar: 7月 29 金
＜方式設計＞ | bar: 7月 28 木 to 7月 29 金; 8月 1 月 to 8月 5 金; 8月 8 月 to 8月 10 水; 8月 12 金; 8月 15 月 to 8月 19 金; 8月 22 月 to 8月 26 金; 8月 29 月
インフラ設計 | bar: 7月 28 木
開発環境 | bar: 7月 28 木
スケジュール | bar: 7月 29 金
システム概要 | bar: 7月 29 金
開発方式 | bar: 7月 29 金
RFP判定会予約 | bar: 7月 29 金
RFP判定会 | bar: 8月 1 月
＜開発環境構築＞ | bar: 7月 28 木 to 7月 29 金; 8月 1 月 to 8月 5 金; 8月 8 月 to 8月 10 水; 8月 12 金; 8月 15 月 to 8月 19 金; 8月 22 月 to 8月 26 金; 8月 29 月
＜設計＞ | bar: 7月 28 木 to 7月 29 金; 8月 1 月 to 8月 5 金; 8月 8 月 to 8月 10 水; 8月 12 金; 8月 15 月 to 8月 19 金; 8月 22 月 to 8月 26 金; 8月 29 月
画面設計 | bar: 7月 29 金; 8月 1 月 to 8月 3 水
DB設計 | bar: 7月 29 金; 8月 1 月 to 8月 3 水
設計中間レビュー | bar: 8月 2 火
設計レビュー（開発判定会議）予約 | bar: 8月 3 水
設計レビュー（開発判定会議） | bar: 8月 4 木
機能設計 ※当該成果物はJavaDocにて生成 | bar: 8月 2 火 to 8月 5 金; 8月 8 月 to 8月 10 水; 8月 12 金; 8月 15 月 to 8月 16 火
＜実装＞ | bar: 7月 28 木 to 7月 29 金; 8月 1 月 to 8月 5 金; 8月 8 月 to 8月 10 水; 8月 12 金; 8月 15 月 to 8月 19 金; 8月 22 月 to 8月 26 金; 8月 29 月
画面実装 | bar: 8月 2 火 to 8月 5 金; 8月 8 月 to 8月 10 水; 8月 12 金; 8月 15 月 to 8月 16 火
機能実装 | bar: 8月 2 火 to 8月 5 金; 8月 8 月 to 8月 10 水; 8月 12 金; 8月 15 月 to 8月 16 火
中間ソースコードレビュー予約 | bar: 8月 10 水
中間ソースコードレビュー | bar: 8月 12 金
ソースコードレビュー予約 | bar: 7月 31 日; 8月 15 月 to 8月 16 火
ソースコードレビュー | bar: 8月 16 火 to 8月 17 水
単体試験用テストコード実装（JUnit) | bar: 8月 16 火 to 8月 17 水
単体試験（JUnitを使用して、DTOの試験を行う） | bar: 8月 16 火 to 8月 18 木
単体試験報告書の提出 | bar: 8月 18 木
リリース管理簿とリリース手順書の作成と提出 | bar: 8月 18 木 to 8月 19 金
結合試験（試験項目書の作成） | bar: 8月 22 月
結合試験（試験項目書レビューアポイント） | bar: 8月 22 月
結合試験（試験項目書レビュー＆FIX） | bar: 8月 22 月
結合試験（シナリオ試験） | bar: 8月 22 月
結合試験（アドホック試験：A票） | bar: 8月 22 月
結合試験（アドホック試験：B票） | bar: 8月 22 月
結合試験（障害修正） | bar: 8月 22 月
結合試験判定会資料作成 | bar: 8月 22 月
結合試験判定会 | bar: 8月 22 月
結合試験（試験項目書の作成） | bar: 8月 17 水 to 8月 18 木
結合試験（試験項目書中間レビューアポイント） | bar: 8月 18 木
結合試験（試験項目書中間レビュー） | bar: 8月 18 木 to 8月 19 金
結合試験（試験項目書レビューアポイント） | bar: 8月 18 木 to 8月 19 金; 8月 22 月
結合試験（試験項目書レビュー＆FIX） | bar: 8月 19 金; 8月 22 月 to 8月 23 火
結合試験（シナリオ試験） | bar: 8月 19 金; 8月 22 月 to 8月 23 火
結合試験（アドホック試験：A票） | bar: 8月 19 金; 8月 22 月 to 8月 23 火
結合試験（障害修正） | bar: 8月 19 金; 8月 22 月 to 8月 23 火
結合試験判定会資料作成 | bar: 8月 22 月 to 8月 24 水
結合試験判定会 | bar: 8月 23 火 to 8月 24 水
リリース管理簿とリリース手順書の作成と提出 | bar: 8月 24 水
総合試験（試験項目書の作成（結合試験項目書完了後） | bar: 8月 23 火 to 8月 24 水
総合試験（試験項目書レビューアポイント） | bar: 8月 23 火 to 8月 24 水
総合試験（試験項目書レビュー＆FIX） | bar: 8月 24 水
総合試験（シナリオ試験） | bar: 8月 24 水 to 8月 25 木
総合試験（アドホック試験:B票） | bar: 8月 24 水 to 8月 25 木
総合試験（障害修正） | bar: 8月 24 水 to 8月 25 木
総合試験判定会資料作成 | bar: 8月 25 木
総合試験判定会 | bar: 8月 25 木
リリース判定会 | bar: 8月 26 金
リリース | bar: 8月 26 金