## 結合試験実施報告書
総合試験実施報告書
以下の期間において、クレジットカード運営サイトに関する総合試験をおこなった。
実施結果について、以下の通り報告する。
実施期間 ： 2016年09月28日（水）
作業体制 ： 以下の体制にて作業を実施した。
・試験実施者
今野椋介、神農成一、植松悠、長谷川啓統、上原和恵、鈴木秋佳里
・作業方法
当該チームにて作成したサイトのプログラムを結合した状態で、画面単位にて総合試験を行った。
総合試験では、ホワイトボックス試験としてシナリオ試験、またブラックボックス試験としてアドホック試験を実施した。
上記にて当該サイトの動作確認およびその品質確認をおこなった。
実施結果 ：
実施結果は以下の通り。
1.シナリオ試験
（単位＝件）
No. | 機能名 |  | テストケース件数(件) |  | チェック完了件数(件) |  | チェック未完了件数(件)
01 | トップ画面 |  | 4 |  | 4 |  | 4
02 | ユーザートップ画面 |  | 8 |  | 8 |  | 8
03 | カード発行新規申し込み画面 |  | 160 |  | 160 |  | 160
04 | ユーザーメイン画面 |  | 3 |  | 3 |  | 3
05 | 購入・支払い履歴画面 |  | 3 |  | 3 |  | 3
06 | カード情報画面 |  | 3 |  | 3 |  | 3
07 | 登録情報変更画面 |  | 158 |  | 158 |  | 158
08 | 法人トップ画面 |  | 7 |  | 7 |  | 7
09 | 加盟店申し込み画面 |  | 90 |  | 90 |  | 90
10 | 法人メイン画面 |  | 5 |  | 5 |  | 5
11 | 返品・返金依頼確認画面 |  | 4 |  | 4 |  | 4
12 | クレジットカード登録利用情報画面 |  | 2 |  | 2 |  | 2
13 | 法人情報変更画面 |  | 84 |  | 84 |  | 84
14 | 管理人トップ画面 |  | 13 |  | 13 |  | 13
15 | 法人会員情報画面 |  | 3 |  | 3 |  | 3
16 | 承認待ち法人情報画面 |  | 3 |  | 3 |  | 3
17 | 承認待ち法人情報詳細画面 |  | 3 |  | 3 |  | 3
18 | ユーザー会員情報画面 |  | 3 |  | 3 |  | 3
19 | 承認待ちユーザー情報画面 |  | 3 |  | 3 |  | 3
20 | 承認待ちユーザー詳細情報画面 |  | 17 |  | 17 |  | 17
21 | お問い合わせ内容確認画面 |  | 3 |  | 3 |  | 3
22 | お問い合わせ画面 |  | 26 |  | 26 |  | 26
23 | ヘッダー |  | 6 |  | 6 |  | 6
24 | フッター |  | 1 |  | 1 |  | 1
合計 |  |  | 612 |  | 612 |  | 612
2.アドホック試験
No. | 機能名 |  | バグ発生件数 | バグ修正件数 |  | 要望件数 | うち完了件数 | うち未完了件数
01 | トップ画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02 | ユーザートップ画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
03 | カード発行新規申し込み画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
04 | ユーザーメイン画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
05 | 購入・支払い履歴画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
06 | カード情報画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
07 | 登録情報変更画面 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0
08 | 法人トップ画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
09 | 加盟店申し込み画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 法人メイン画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 返品・返金依頼確認画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | クレジットカード登録利用情報画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 法人情報変更画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 管理人トップ画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 法人会員情報画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 承認待ち法人情報画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 承認待ち法人情報詳細画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | ユーザー会員情報画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 承認待ちユーザー情報画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | 承認待ちユーザー詳細情報画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | お問い合わせ内容確認画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | お問い合わせ画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | ヘッダー |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | フッター |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0
上記のとおり、すべてのテストケースに対するチェックをおこない、システム品質の改善をおこなった。総合テストは十分に実施されており、システム品質、システム性能ともに担保されたと考えられる。
上記作業が完了したことに伴い、リリースに進んでよいか判断を伺いたい。