## Sheet1
デバッグ作業に関する報告
以下の作業において、samuraiサイトに関するデバッグ作業を行なった。
実施結果について、以下の通り報告する。
実施期間 ： 2016年09月26日（月）
以下の作業体制にて実施した
・試験実施者
今野椋介、長谷川啓統
・修正作業者
松崎右京
・作業方法
internousdevチームへsamuraiサイトのアドホック試験を依頼させて頂いた。
また発見されたバグ及び要望について障害処理票に起票頂いた。当チームにて障害処理票におけるデバッグ作業を実施した。
実施結果は以下の通り
（単位＝件）
No. | 機能名 | バグ発生件数 | バグ修正件数 | 要望件数 | うち完了件数 | うち未完了件数
01 | インデックス画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | メイン画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 新規登録画面 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
04 | ログイン画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 商品詳細画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | カート画面 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
07 | 購入手続き画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 | 購入確認画面 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
09 | 購入完了画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | マイページ画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 登録情報変更画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 管理者メイン画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 注文履歴画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 商品管理画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | お問い合わせ一覧画面 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
16 | お問い合わせ画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 会社概要画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ヘッダー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | フッター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 0
上記のとおり、すべてのバグ発生に対する修正をおこない、システム品質の改善をおこなった。 デバッグ試験は十分に実施されており、システム品質、システム性能ともに担保されたと考えられる。
上記作業が完了したことに伴い、総合試験に進んで良いかの判断を伺いたい。
2016-09-26