## Sheet1
結合試験実施報告書
以下の期間において、samuraiサイトに関する結合試験をおこなった。
実施結果について、以下の通り報告する。
実施期間 ： 2016年09月23日（金）
作業体制 ： 以下の体制にて作業を実施した。
・試験実施者
松崎右京
・作業方法
当該チームにて作成したサイトのプログラムを結合した状態で、画面単位にて結合試験を行った。
結合試験では、ホワイトボックステストとしてシナリオ試験、またブラックボックス試験としてアドホック試験を実施した。
上記にて当該サイトの動作確認およびその品質確認をおこなった。
実施結果 ：
実施結果は以下の通り。
1.シナリオ試験
（単位＝件）
No. | 機能名 |  | テストケース件数(件) |  | チェック完了件数(件) |  | チェック未完了件数(件)
01 | インデックス画面 |  | 1 |  | 1 |  | 0
02 | メイン画面 |  | 2 |  | 2 |  | 0
03 | 新規登録画面 |  | 47 |  | 47 |  | 0
04 | ログイン画面 |  | 6 |  | 6 |  | 0
05 | 商品詳細画面 |  | 2 |  | 2 |  | 0
06 | カート画面 |  | 5 |  | 5 |  | 0
07 | 購入手続き画面 |  | 57 |  | 57 |  | 0
08 | 購入確認画面 |  | 2 |  | 2 |  | 0
09 | 購入完了画面 |  | 1 |  | 1 |  | 0
10 | マイページ画面 |  | 4 |  | 4 |  | 0
11 | 登録情報変更画面 |  | 62 |  | 62 |  | 0
12 | 管理者メイン画面 |  | 6 |  | 6 |  | 0
13 | 注文履歴画面 |  | 2 |  | 2 |  | 0
14 | 商品管理画面 |  | 3 |  | 3 |  | 0
15 | お問い合わせ一覧画面 |  | 14 |  | 14 |  | 0
16 | お問い合わせ画面 |  | 3 |  | 3 |  | 0
17 | 会社概要画面 |  | 2 |  | 2 |  | 0
18 | ヘッダー |  | 3 |  | 3 |  | 0
19 | フッター |  | 6 |  | 6 |  | 0
合計 |  |  | 228 |  | 228 |  | 0
以下の作業において、samuraiサイトに関するデバッグ作業を行なった。
実施結果について、以下の通り報告する。
実施期間 ： 2016年09月26日（月）
以下の作業体制にて実施した
・試験実施者
今野椋介、長谷川啓統
・修正作業者
松崎右京
・作業方法
internousdevチームへsamuraiサイトのアドホック試験を依頼させて頂いた。
また発見されたバグ及び要望について障害処理票に起票頂いた。当チームにて障害処理票におけるデバッグ作業を実施した。
実施結果は以下の通り
2.アドホック試験
No. | 機能名 |  | バグ発生件数 | バグ修正件数 |  | 要望件数 | うち完了件数 |  | うち未完了件数
01 | インデックス画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02 | メイン画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03 | 新規登録画面 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
04 | ログイン画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
05 | 商品詳細画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
06 | カート画面 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
07 | 購入手続き画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
08 | 購入確認画面 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
09 | 購入完了画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
10 | マイページ画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
11 | 登録情報変更画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
12 | 管理者メイン画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
13 | 注文履歴画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
14 | 商品管理画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
15 | お問い合わせ一覧画面 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
16 | お問い合わせ画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
17 | 会社概要画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
18 | ヘッダー |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
19 | フッター |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
合計 |  |  | 4 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0
上記のとおり、すべてのテストケースに対するチェックをおこない、システム品質の改善をおこなった。結合テストは十分に実施されており、システム品質、システム性能ともに担保されたと考えられる。
上記作業が完了したことに伴い、総合試験に進んでよいか判断を伺いたい。
2016-09-26