## トップ画面
総合テスト |  | プロジェクト名 | noel |  |  | 作成日 |  | 2016-11-20 | 作成者 |  | 林 真子
|  | 画面名 | トップ画面(top.jsp) |  |  | 更新日 |  | - | 更新者 |  | -
No | テスト項目および確認内容 |  |  | No | テストケース |  | 予想される結果 |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | ヘッダー部分表示確認 |  |  | 1 | ヘッダー部分の表示 |  | ヘッダーが表示 |  | ○
2 | フッター部分表示確認 |  |  | 1 | フッター部分の表示 |  | フッターが表示 |  | ○
3 | 「ご購入、詳細はこちら」ボタン動作確認 |  |  | 1 | 「ご購入、詳細はこちら」ボタンを押下 |  | ログイン画面へ遷移 |  | ○
4 | 「管理者画面へ」ボタン動作確認 |  |  | 1 | 「管理者画面へ」ボタンを押下 |  | 管理者ログインページへ遷移 |  | ○
各ボタンの動作
ヘッダーの表示の確認
ボタンを押すだけの場合・・・1個だけ書く
何かを入力してからボタンを押す場合
１．エラーが起きない文字を入力
２．わざとエラーが起きる文字を入力
※ボタンに対して1行ずつでよい

## ログイン画面
総合テスト |  | プロジェクト名 |  | noel | 作成日 | 2016-11-20 | 作成者 | 林 真子
|  | 画面名 |  | ログイン画面(login.jsp) | 更新日 | - | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース |  | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | Email入力フィールド |  | 1 | Emailを未入力の状態で「Login」ボタンを押下 |  | 「このフィールドを入力してください」と表示されログインできない |  |  | ○
|  |  | 2 | Emailを指定の書式以外で記入し「Login」ボタンを押下 |  | 「指定されている形式で入力してください」と表示されログインできない |  |  | ○
|  |  | 3 | Emailを正しい形式で入力し「Login」ボタンを押下 |  | エラーメッセージは表示されない |  |  | ○
2 | Password入力フィールド |  | 1 | Passwordを未入力の状態で「Login」ボタンを押下 |  | 「このフィールドを入力してください」と表示されログインできない |  |  | ○
|  |  | 2 | Passwordを指定の書式以外で記入し「Login」ボタンを押下 |  | 「指定されている形式で入力してください」と表示されログインできない |  |  | ○
|  |  | 3 | Passwordを正しい形式で入力し「Login」ボタンを押下 |  | エラーメッセージは表示されない |  |  | ○
3 | 「Fcebookでログイン」ボタン動作確認 |  | 1 | 「Facebookでログイン」ボタンを押下 |  | Facebookのログイン画面へ遷移する |  |  | ○
4 | 「Twitterでログイン」ボタン動作確認 |  | 1 | 「Twitterでログイン」ボタンを押下 |  | Twitterのログイン画面へ遷移する |  |  | ○
5 | 「Googleでログイン」ボタン動作確認 |  | 1 | 「Googleでログイン」ボタンを押下 |  | Googleのログイン画面へ遷移する |  |  | ○
6 | 「Login」ボタン動作確認 |  | 1 | EmailとPasswordを入力後「Login」ボタンを押下 |  | メイン画面へ遷移 |  |  | ○
7 | 「トップ画面へ」ボタン動作確認 |  | 1 | 「トップへ」ボタンを押下 |  | トップ画面へ遷移 |  |  | ○
8 | ヘッダー部分表示確認 |  | 1 | ヘッダー部分の表示 |  | ヘッダーが表示 |  |  | ○
各ボタンの動作
ヘッダーの表示の確認
ボタンを押すだけの場合・・・1個だけ書く
何かを入力してからボタンを押す場合
１．エラーが起きない文字を入力
２．わざとエラーが起きる文字を入力
※ボタンに対して1行ずつでよい

## 季節のケーキ画面
総合テスト |  | プロジェクト名 |  | noel |  | 作成日 | 2016-11-20 |  |  | 作成者 | 林 真子
|  | 画面名 |  | 季節のケーキ画面(list_season.jsp) |  | 更新日 | - |  |  | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | ヘッダー部分表示確認 |  | 1 | ヘッダー部分の表示 | ヘッダーが表示 |  |  | ○
2 | フッター部分表示確認 |  | 1 | フッター部分の表示 | フッターが表示 |  |  | ○
3 | 「スタンダードメニューへ」ボタン動作確認 |  | 1 | 「スタンダードメニューへ」ボタンを押下 | スタンダードメニュー画面へ遷移 |  |  | ○
4 | 「おすすめケーキ」ボタン動作確認 |  | 1 | 「おすすめケーキ」ボタンを押下 | おすすめケーキ画面へ遷移 |  |  | ○
5 | 「カゴへ」ボタン動作確認 |  | 1 | 「カゴへ」ボタンを押下 | カゴ画面へ遷移 |  |  | ○
6 | 「メインへ」ボタン動作確認 |  | 1 | 「メインへ」ボタンを押下 | メイン画面へ遷移 |  |  | ○
各ボタンの動作
ヘッダーの表示の確認
ボタンを押すだけの場合・・・1個だけ書く
何かを入力してからボタンを押す場合
１．エラーが起きない文字を入力
２．わざとエラーが起きる文字を入力
※ボタンに対して1行ずつでよい

## おすすめケーキ画面
総合テスト |  | プロジェクト名 |  | noel |  | 作成日 | 2016-11-20 |  |  | 作成者 | 林 真子
|  | 画面名 |  | おすすめ画面(list_ｒecommendation.jsp) |  | 更新日 | - |  |  | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | ヘッダー部分表示確認 |  | 1 | ヘッダー部分の表示 | ヘッダーが表示 |  |  | ○
2 | フッター部分表示確認 |  | 1 | フッター部分の表示 | フッターが表示 |  |  | ○
3 | 「スタンダードメニューへ」ボタン動作確認 |  | 1 | 「スタンダードメニューへ」ボタンを押下 | スタンダードメニュー画面へ遷移 |  |  | ○
4 | 「季節のケーキへ」ボタン動作確認 |  | 1 | 「季節のケーキへ」ボタンを押下 | 季節のケーキ画面へ遷移 |  |  | ○
5 | 「カゴへ」ボタン動作確認 |  | 1 | 「カゴへ」ボタンを押下 | カゴ画面へ遷移 |  |  | ○
6 | 「メインへ」ボタン動作確認 |  | 1 | 「メインへ」ボタンを押下 | メイン画面へ遷移 |  |  | ○
各ボタンの動作
ヘッダーの表示の確認
ボタンを押すだけの場合・・・1個だけ書く
何かを入力してからボタンを押す場合
１．エラーが起きない文字を入力
２．わざとエラーが起きる文字を入力
※ボタンに対して1行ずつでよい

## スタンダードケーキ画面
総合テスト |  | プロジェクト名 |  | noel |  | 作成日 | 2016-11-20 |  |  | 作成者 | 林 真子
|  | 画面名 |  | スタンダードケーキ画面(standard.jsp) |  | 更新日 | - |  |  | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | ヘッダー部分表示確認 |  | 1 | ヘッダー部分の表示 | ヘッダーが表示 |  |  | ○
2 | フッター部分表示確認 |  | 1 | フッター部分の表示 | フッターが表示 |  |  | ○
3 | 「おすすめケーキへ」ボタン動作確認 |  | 1 | 「おすすめケーキへ」ボタンを押下 | おすすめケーキ画面へ遷移 |  |  | ○
4 | 「季節のケーキへ」ボタン動作確認 |  | 1 | 「季節のケーキへ」ボタンを押下 | 季節のケーキ画面へ遷移 |  |  | ○
5 | 「カゴへ」ボタン動作確認 |  | 1 | 「カゴへ」ボタンを押下 | カゴ画面へ遷移 |  |  | ○
6 | 「メインへ」ボタン動作確認 |  | 1 | 「メインへ」ボタンを押下 | メイン画面へ遷移 |  |  | ○
各ボタンの動作
ヘッダーの表示の確認
ボタンを押すだけの場合・・・1個だけ書く
何かを入力してからボタンを押す場合
１．エラーが起きない文字を入力
２．わざとエラーが起きる文字を入力
※ボタンに対して1行ずつでよい

## 商品詳細画面
総合テスト |  | プロジェクト名 |  | noel |  | 作成日 | 2016-11-19 |  | 作成者 |  | 林 真子
|  | 画面名 |  | 商品詳細画面(item_dateil.jsp) |  | 更新日 | - |  | 更新者 |  | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | ヘッダー部分表示確認 |  | 1 | ヘッダー部分の表示 | ヘッダーが表示 |  |  | ○
2 | フッター部分表示確認 |  | 1 | フッター部分の表示 | フッターが表示 |  |  | ○
3 | 「おすすめケーキ」ボタン動作確認 |  | 1 | 「おすすめケーキ」ボタンボタンを押下 | おすすめケーキ画面へ遷移 |  |  | ○
4 | 「スタンダードメニュー」ボタン動作確認 |  | 1 | 「スタンダードメニュー」ボタンを押下 | スタンダードメニュー画面へ遷移 |  |  | ○
5 | 「季節のケーキ」ボタン動作確認 |  | 1 | 「季節のケーキ」ボタンを押下 | 季節のケーキ画面へ遷移 |  |  | ○
6 | 「カゴへ」ボタン動作確認 |  | 1 | 「カゴへ」ボタンを押下 | カゴ画面へ遷移 |  |  | ○
7 | 「メインへ」ボタン動作確認 |  | 1 | 「メインへ」ボタンを押下 | メイン画面へ遷移 |  |  | ○
各ボタンの動作
ヘッダーの表示の確認
ボタンを押すだけの場合・・・1個だけ書く
何かを入力してからボタンを押す場合
１．エラーが起きない文字を入力
２．わざとエラーが起きる文字を入力
※ボタンに対して1行ずつでよい

## カート画面
総合テスト |  | プロジェクト名 |  | noel |  | 作成日 | 2016-11-18 |  | 作成者 |  | 林 真子
|  | 画面名 |  | カート画面(cart.jsp) |  | 更新日 | - |  | 更新者 |  | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | ヘッダー部分表示確認 |  | 1 | ヘッダー部分の表示 | ヘッダーが表示 |  |  | ○
2 | フッター部分表示確認 |  | 1 | フッター部分の表示 | フッターが表示 |  |  | ○
3 | カートの中身表示確認 |  | 1 | カートの中身を表示 | カートの中身が表示 |  |  | ○
4 | 「消去」ボタン動作確認 |  | 1 | 「消去」ボタンを押下 | 表示されている情報を消去できる |  |  | ○
5 | 合計金額の表示確認 |  | 1 | 合計金額の表示 | 合計金額が表示 |  |  | ○
6 | 「お支払い画面へ進む」ボタン動作確認 |  | 1 | 「お支払い画面へ進む」ボタンを押下 | お支払い画面（purchase.jsp)へ遷移する |  |  | ○
7 | 「メインへ」ボタン動作確認 |  | 1 | 「メインへ」ボタンを押下 | メインページ画面(main.jsp)へ遷移する |  |  | ○
各ボタンの動作
ヘッダーの表示の確認
ボタンを押すだけの場合・・・1個だけ書く
何かを入力してからボタンを押す場合
１．エラーが起きない文字を入力
２．わざとエラーが起きる文字を入力
※ボタンに対して1行ずつでよい

## 支払い画面
総合テスト |  | プロジェクト名 |  | noel | 作成日 | 2016-11-20 | 作成者 | 林 真子
|  | 画面名 |  | 支払い画面(payment.jsp) | 更新日 | - | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース |  | 予想される結果 |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | ヘッダー部分表示確認 |  | 1 | ヘッダー部分の表示 |  | ヘッダーが表示 |  | ○
2 | 銀行振り込みラジオボタン表示確認 |  | 1 | 「銀行振り込み」ラジオボタンを押下 |  | 合計金額が表示される |  | ○
3 | クレジットカードラジオボタン表示確認 |  | 1 | 「クレジットカード」ラジオボタンを押下 |  | ｢VISA｣｢MasterCard｣｢AmericanExpress｣各ラジオボタンの表示確認 各ラジオボタンが表示される |  | ○
4 | 入力フォーラムの表示確認 |  | 1 | ｢VISA｣｢MasterCard｣｢AmericanExpress｣各ラジオボタン押下の際の表示確認 |  | ｢VISA｣｢MasterCard｣｢AmericanExpress｣各ラジオボタンを押下した際、入力フォーラムが表示される |  | ○
5 | カード番号入力フォーム |  | 1 | 空白の状態で【購入確認】ボタンを押下する |  | 「このフィールドを表示してください」と表示される |  | ○
|  |  | 2 | 漢字が入力された状態で【購入確認】ボタンを押下する |  | 「指定されている形式で入力してください」と表示される |  | ○
|  |  | 3 | ひらがなが入力された状態で【購入確認】ボタンを押下する |  | 「指定されている形式で入力してください」と表示される |  | ○
|  |  | 4 | カタカナが入力された状態で【購入確認】ボタンを押下する |  | 「指定されている形式で入力してください」と表示される |  | ○
|  |  | 5 | 英字が入力された状態で【購入確認】ボタンを押下する |  | 「指定されている形式で入力してください」と表示される |  | ○
|  |  | 6 | 数字が入力された状態で【購入確認】ボタンを押下する |  | 入力を受け付ける |  | ○
6 | 氏名入力フォーム |  | 1 | 空白の状態で【購入確認】ボタンを押下する |  | 「このフィールドを表示してください」と表示される |  | ○
|  |  | 2 | 漢字が入力された状態で【購入確認】ボタンを押下する |  | 「指定されている形式で入力してください」と表示される |  | ○
|  |  | 3 | ひらがなが入力された状態で【購入確認】ボタンを押下する |  | 「指定されている形式で入力してください」と表示される |  | ○
|  |  | 4 | カタカナが入力された状態で【購入確認】ボタンを押下する |  | 「指定されている形式で入力してください」と表示される |  | ○
|  |  | 5 | 数字が入力された状態で【購入確認】ボタンを押下する |  | 「指定されている形式で入力してください」と表示される |  | ○
|  |  | 6 | 大文字英字が入力された状態で【購入確認】ボタンを押下する |  | 入力を受け付ける |  | ○
7 | セキュリティーコード入力フォーム |  | 1 | 空白の状態で【購入確認】ボタンを押下する |  | 「このフィールドを表示してください」と表示される |  | ○
|  |  | 2 | 漢字が入力された状態で【購入確認】ボタンを押下する |  | 「指定されている形式で入力してください」と表示される |  | ○
|  |  | 3 | ひらがなが入力された状態で【購入確認】ボタンを押下する |  | 「指定されている形式で入力してください」と表示される |  | ○
|  |  | 4 | カタカナが入力された状態で【購入確認】ボタンを押下する |  | 「指定されている形式で入力してください」と表示される |  | ○
|  |  | 5 | 英字が入力された状態で【購入確認】ボタンを押下する |  | 「指定されている形式で入力してください」と表示される |  | ○
|  |  | 6 | 数字が入力された状態で【購入確認】ボタンを押下する |  | 入力を受け付ける |  | ○
8 | 有効期限入力フォーム |  | 1 | 空白の状態で【購入確認】ボタンを押下する |  | 「このフィールドを表示してください」と表示される |  | ○
|  |  | 2 | 漢字が入力された状態で【購入確認】ボタンを押下する |  | 「指定されている形式で入力してください」と表示される |  | ○
|  |  | 3 | ひらがなが入力された状態で【購入確認】ボタンを押下する |  | 「指定されている形式で入力してください」と表示される |  | ○
|  |  | 4 | カタカナが入力された状態で【購入確認】ボタンを押下する |  | 「指定されている形式で入力してください」と表示される |  | ○
|  |  | 5 | 英字が入力された状態で【購入確認】ボタンを押下する |  | 「指定されている形式で入力してください」と表示される |  | ○
|  |  | 6 | 数字が入力された状態で【購入確認】ボタンを押下する |  | 入力を受け付ける |  | ○
9 | 支払い区分のラジオボタン表示確認 |  | 1 | ｢一括｣ラジオボタンの表示確認 |  | 一括ラジオボタンが表示される |  | ○
|  |  | 2 | 「分割」ラジオボタンの表示確認 |  | 分割ボタンが表示される |  | ○
|  |  | 3 | ｢分割｣ラジオボタンを押下した際、プルダウンの表示確認 |  | プルダウンが表示される |  | ○
10 | 「購入確認」ボタンの動作確認 |  | 1 | 「購入確認」ボタンを押下 |  | 購入確認画面へ遷移 |  | ○
11 | 「戻る」ボタンの動作確認 |  | 1 | 「戻る」ボタンを押下 |  | メイン画面へ遷移 |  | ○
12 | 個人情報(苗字) |  | 1 | 漢字以外を入力 |  | 「指定されている形式で入力してください」と表示される |  | ○
|  |  | 2 | 漢字で入力 |  | 入力を受け付ける |  | ○
|  |  | 3 | 空白の状態で【登録】ボタンを押下する |  | 「このフィールドを入力してください」と表示される |  | ○
13 | 個人情報(名前) |  | 1 | 漢字以外で入力 |  | 「指定されている形式で入力してください」と表示される |  | ○
|  |  | 2 | 漢字で入力 |  | 入力を受け付ける |  | ○
|  |  | 3 | 空白の状態で【登録】ボタンを押下する |  | 「このフィールドを入力してください」と表示される |  | ○
14 | 個人情報(住所) |  | 1 | 指定された形式で入力 |  | 入力を受け付ける |  | ○
|  |  | 2 | 空白の状態で【登録】ボタンを押下する |  | 「このフィールドを入力してください」と表示される |  | ○
15 | 個人情報(メールアドレス) |  | 1 | 指定外の形式で入力 |  | 「指定されている形式で入力してください」と表示される |  | ○
|  |  | 2 | 指定された形式で入力 |  | 入力を受け付ける |  | ○
|  |  | 3 | 空白の状態で【登録】ボタンを押下する |  | 「このフィールドを入力してください」と表示される |  | ○
|  |  | 4 | ログインに使用していないメールアドレスを入力 |  | 登録できない |  | ○
16 | 個人情報(電話番号) |  | 1 | 指定外の形式で入力 |  | 「指定されている形式で入力してください」と表示される |  | ○
|  |  | 2 | 指定された形式で入力 |  | 入力を受け付ける |  | ○
|  |  | 3 | 空白の状態で【登録】ボタンを押下する |  | 「このフィールドを入力してください」と表示される |  | ○
17 | 個人情報(パスワード) |  | 1 | 指定外の形式で入力 |  | 「指定されている形式で入力してください」と表示される |  | ○
|  |  | 2 | 指定された形式で入力 |  | 入力を受け付ける |  | ○
|  |  | 3 | 空白の状態で【登録】ボタンを押下する |  | 「このフィールドを入力してください」と表示される |  | ○
17 | 個人情報(パスワード 確認用) |  | 1 | 指定外の形式で入力 |  | 「指定されている形式で入力してください」と表示される |  | ○
|  |  | 2 | 指定された形式で入力 |  | 入力を受け付ける |  | ○
|  |  | 3 | 空白の状態で【登録】ボタンを押下する |  | 「このフィールドを入力してください」と表示される |  | ○

## 購入確認画面
総合テスト |  | プロジェクト名 |  | noel |  | 作成日 |  | 2016-11-20 |  | 作成者 | 林 真子
|  | 画面名 |  | 購入確認画面(purchase_confirm.jsp) |  | 更新日 |  | - |  | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  | 予想される結果 |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | ヘッダー部分表示確認 | 1 | ヘッダー部分の表示 |  | ヘッダーが表示 |  | ○
2 | フッター部分表示確認 | 1 | フッター部分の表示 |  | フッターが表示 |  | ○
3 | 「OK」ボタン動作確認 | 1 | 「OK」ボタンを押下 |  | 購入完了画面へ遷移 |  | ○
4 | 「Cansel」ボタン動作確認 | 1 | 「Cansel」ボタンを押下 |  | 支払い画面へ遷移 |  | ○
各ボタンの動作
ヘッダーの表示の確認
ボタンを押すだけの場合・・・1個だけ書く
何かを入力してからボタンを押す場合
１．エラーが起きない文字を入力
２．わざとエラーが起きる文字を入力
※ボタンに対して1行ずつでよい

## 購入完了画面
総合テスト |  | プロジェクト名 |  | noel |  | 作成日 |  | 2016-11-20 | 作成者 | 林 真子
|  | 画面名 |  | 購入完了画面(purchase_complete.jsp) |  | 更新日 |  | - | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  | 予想される結果 | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | ヘッダー部分表示確認 | 1 | ヘッダー部分の表示 |  | ヘッダーが表示 | ○
2 | フッター部分表示確認 | 1 | フッター部分の表示 |  | フッターが表示 | ○
3 | 「メインへ」ボタン動作確認 | 1 | 「メインへ」ボタンを押下 |  | メイン画面へ遷移 | ○
各ボタンの動作
ヘッダーの表示の確認
ボタンを押すだけの場合・・・1個だけ書く
何かを入力してからボタンを押す場合
１．エラーが起きない文字を入力
２．わざとエラーが起きる文字を入力
※ボタンに対して1行ずつでよい

## マイページ画面
総合テスト |  | プロジェクト名 |  | noel |  | 作成日 |  | 2016-11-20 | 作成者 | 林 真子
|  | 画面名 |  | マイページ画面(mypage.jsp) |  | 更新日 |  | - | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  | 予想される結果 | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | ヘッダー部分表示確認 | 1 | ヘッダー部分の表示 |  | ヘッダーが表示 | ○
2 | フッター部分表示確認 | 1 | フッター部分の表示 |  | フッターが表示 | ○
3 | 「メインへ」ボタン動作確認 | 1 | 「メインへ」ボタンを押下 |  | メイン画面へ遷移 | ○
各ボタンの動作
ヘッダーの表示の確認
ボタンを押すだけの場合・・・1個だけ書く
何かを入力してからボタンを押す場合
１．エラーが起きない文字を入力
２．わざとエラーが起きる文字を入力
※ボタンに対して1行ずつでよい

## メイン画面
総合テスト |  | プロジェクト名 |  | noel |  | 作成日 | 2016-11-20 |  | 作成者 |  | 林 真子
|  | 画面名 |  | メイン画面(main.jsp) |  | 更新日 | - |  | 更新者 |  | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | ヘッダー部分表示確認 |  | 1 | ヘッダー部分の表示 | ヘッダーが表示 |  |  | ○
2 | フッター部分表示確認 |  | 1 | フッター部分の表示 | フッターが表示 |  |  | ○
3 | 「スタンダードメニューへ」ボタン動作確認 |  | 1 | 「スタンダードメニューへ」ボタンを押下 | スタンダードメニュー画面へ遷移 |  |  | ○
4 | 「季節のケーキへ」ボタン動作確認 |  | 1 | 「季節のケーキへ」ボタンを押下 | 季節のケーキ画面へ遷移 |  |  | ○
5 | 「当店おすすめメニュー」ボタン動作確認 |  | 1 | 「当店おすすめメニュー」ボタンを押下 | おすすめメニュー画面へ遷移 |  |  | ○
6 | Load more Tweets |  | 1 | 「Load more Tweets」を押下 | There are no more Tweets in this timeline.と表示される |  |  | ○
7 | Embed |  | 1 | 「Embed」を押下 | Twitterログインページへ遷移 |  |  | ○
8 | View on Twitter |  | 1 | 「View on Twitter 」を押下 | internousのアカウントページへ遷移 |  |  | ○
各ボタンの動作
ヘッダーの表示の確認
ボタンを押すだけの場合・・・1個だけ書く
何かを入力してからボタンを押す場合
１．エラーが起きない文字を入力
２．わざとエラーが起きる文字を入力
※ボタンに対して1行ずつでよい

## 問い合わせ画面
総合テスト |  | プロジェクト名 |  | noel | 作成日 | 2016-11-20 | 作成者 | 林 真子
|  | 画面名 |  | お問い合わせ画面(info.jsp) | 更新日 | - | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース |  | 予想される結果 |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | ヘッダー部分表示確認 |  | 1 | ヘッダー部分の表示 |  | ヘッダーが表示 |  | ○
2 | メールアドレス入力フォーム |  | 1 | 空白の状態で【送信】ボタンを押下 |  | 「このフィールドを入力してください」と表示される |  | ○
|  |  | 1 | 不当な入力方法、不当な記号で入力した状態で【送信】ボタンを押下 |  | 「指定されている形式で入力してください」と表示される |  | ○
|  |  | 1 | 正しい入力方法(例：taro@gmail.com)で【送信】ボタンを押下 |  | 入力を受け付ける |  | ○
4 | 氏名入力フォーム |  | 1 | 空白の状態で【送信】ボタンを押下 |  | 「このフィールドを入力してください」と表示される |  | ○
|  |  | 1 | 全角英数字、半角英字を入力した状態で【送信】ボタンを押下 |  | 入力を受け付ける |  | ○
|  |  | 1 | 漢字、カタカナ、ひらがなで【送信】ボタンを押下 |  | 入力を受け付ける |  | ○
5 | 内容入力フォーム |  | 1 | 空白の状態で【送信】ボタンを押下 |  | 「このフィールドを入力してください」と表示される |  | ○
|  |  | 1 | 入力して【送信】ボタンを押下 |  | 入力を受け付ける |  | ○
各ボタンの動作
ヘッダーの表示の確認
ボタンを押すだけの場合・・・1個だけ書く
何かを入力してからボタンを押す場合
１．エラーが起きない文字を入力
２．わざとエラーが起きる文字を入力
※ボタンに対して1行ずつでよい

## 問い合わせ完了画面
総合テスト |  | プロジェクト名 |  | noel |  | 作成日 |  | 2016-11-18 |  | 作成者 | 林 真子
|  | 画面名 |  | 問い合わせ完了画面(info_complete.jsp) |  | 更新日 |  | - |  | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース | 予想される結果 |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | ヘッダー部分表示確認 |  | 1 | ヘッダー部分の表示 | ヘッダーが表示 |  | ○
2 | フッター部分表示確認 |  | 1 | フッター部分の表示 | フッターが表示 |  | ○
3 | 「トップへ」ボタン動作確認 |  | 1 | 「トップへ」ボタンを押下 | トップ画面へ遷移する |  | ○
各ボタンの動作
ヘッダーの表示の確認
ボタンを押すだけの場合・・・1個だけ書く
何かを入力してからボタンを押す場合
１．エラーが起きない文字を入力
２．わざとエラーが起きる文字を入力
※ボタンに対して1行ずつでよい

## 管理者ログイン画面
総合テスト |  | プロジェクト名 |  | noel | 作成日 | 2016-11-18 | 作成者 | 林 真子
|  | 画面名 |  | 管理者ログイン画面(admin_login.jsp) | 更新日 | - | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | Email入力フィールド | 1 | Emailを未入力の状態で「Login」ボタンを押下 |  | 「このフィールドを入力してください」と表示されログインできない |  |  | ○
|  | 2 | Emailを指定の書式以外で記入し「Login」ボタンを押下 |  | 「指定されている形式で入力してください」と表示されログインできない |  |  | ○
|  | 3 | Emailを正しい形式で入力し「Login」ボタンを押下 |  | 入力を受け付ける |  |  | ○
2 | Password入力フィールド | 1 | Passwordを未入力の状態で「Login」ボタンを押下 |  | 「このフィールドを入力してください」と表示されログインできない |  |  | ○
|  | 2 | Passwordを指定の書式以外で記入し「Login」ボタンを押下 |  | 「指定されている形式で入力してください」と表示されログインできない |  |  | ○
|  | 3 | Passwordを正しい形式で入力し「Login」ボタンを押下 |  | 入力を受け付ける |  |  | ○
3 | 「Login」ボタン動作確認 | 1 | EmailとPasswordを入力後「Login」ボタンを押下 |  | メイン画面へ遷移 |  |  | ○
4 | 「TOP画面へ」ボタン動作確認 | 1 | 「TOP画面へ」ボタンを押下 |  | 管理者トップ画面へ遷移 |  |  | ○
各ボタンの動作
ヘッダーの表示の確認
ボタンを押すだけの場合・・・1個だけ書く
何かを入力してからボタンを押す場合
１．エラーが起きない文字を入力
２．わざとエラーが起きる文字を入力
※ボタンに対して1行ずつでよい

## 管理者TOP画面
総合テスト |  | プロジェクト名 |  | noel |  | 作成日 | 2016-11-18 |  |  | 作成者 | 林 真子
|  | 画面名 |  | 管理者TOP画面(admin_top.jsp) |  | 更新日 | - |  |  | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | ヘッダー部分表示確認 |  | 1 | ヘッダー部分の表示 | ヘッダーが表示 |  |  | ○
2 | 「商品追加」ボタン動作確認 |  | 1 | 「商品追加」ボタンを押下 | 商品追加画面へ遷移する |  |  | ○
3 | 「商品の変更・消去」ボタン動作確認 |  | 1 | 「商品の変更・消去」ボタンを押下 | 商品の変更・消去画面へ遷移する |  |  | ○
4 | 「商品購入管理」ボタン動作確認 |  | 1 | 「商品購入管理」ボタンを押下 | 商品購入管理画面へ遷移する |  |  | ○
5 | 「問い合わせ確認」ボタン動作確認 |  | 1 | 「問い合わせ確認」ボタンを押下 | 問い合わせ確認画面へ遷移する |  |  | ○
6 | 「ログアウト」ボタン動作確認 |  | 1 | 「ログアウト」ボタンを押下 | top画面へ遷移する |  |  | ○
各ボタンの動作
ヘッダーの表示の確認
ボタンを押すだけの場合・・・1個だけ書く
何かを入力してからボタンを押す場合
１．エラーが起きない文字を入力
２．わざとエラーが起きる文字を入力
※ボタンに対して1行ずつでよい

## 商品購入管理画面
総合テスト |  | プロジェクト名 |  | noel |  | 作成日 | 2016-11-18 |  | 作成者 |  | 林 真子
|  | 画面名 |  | 商品購入管理画面(adimn_check.jsp) |  | 更新日 | 2016-10-25 |  | 更新者 |  | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | ヘッダー部分表示確認 |  | 1 | ヘッダー部分の表示 | ヘッダーが表示される |  |  | ○
2 | フッター部分表示確認 |  | 1 | フッター部分の表示 | フッターが表示される |  |  | ○
3 | 「管理者TOPへ」ボタンの動作確認 |  | 1 | 「管理者TOP」ボタンを押下 | 「管理者TOP」画面へ画面が遷移する |  |  | ○
4 | 「表示」ボタンの動作確認 |  | 1 | 「表示」ボタンを押下 | ID,商品名,注文数,合計金額が表示される |  |  | ○
各ボタンの動作
ヘッダーの表示の確認
ボタンを押すだけの場合・・・1個だけ書く
何かを入力してからボタンを押す場合
１．エラーが起きない文字を入力
２．わざとエラーが起きる文字を入力
※ボタンに対して1行ずつでよい

## 商品追加画面
総合テスト |  | プロジェクト名 |  | noel |  | 作成日 | 2016-11-18 |  |  | 作成者 | 林 真子
|  | 画面名 |  | 商品追加画面(adimn_add.jsp) |  | 更新日 | 2016-10-25 |  |  | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | ヘッダー部分表示確認 |  | 1 | ヘッダー部分の表示 | ヘッダーが表示される |  |  | ○
2 | フッター部分表示確認 |  | 1 | フッター部分の表示 | フッターが表示される |  |  | ○
3 | 「商品追加」ボタン動作確認 |  | 1 | 「商品追加」ボタンを押下 | 情報が追加される |  |  | ○
4 | 「管理者トップへ」ボタン動作確認 |  | 1 | 「管理者トップへ」ボタンを押下 | 管理者TOP画面へ遷移する |  |  | ○
各ボタンの動作
ヘッダーの表示の確認
ボタンを押すだけの場合・・・1個だけ書く
何かを入力してからボタンを押す場合
１．エラーが起きない文字を入力
２．わざとエラーが起きる文字を入力
※ボタンに対して1行ずつでよい

## 商品変更・削除画面
総合テスト |  | プロジェクト名 |  | noel |  | 作成日 | 2016-11-18 |  |  | 作成者 | 林 真子
|  | 画面名 |  | 商品変更・削除画面(admin_edit.jsp) |  | 更新日 | - |  |  | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | ヘッダー部分表示確認 |  | 1 | ヘッダー部分の表示 | ヘッダーが表示 |  |  | ○
2 | 「検索」ボタン動作確認 |  | 1 | 「検索」ボタンを押下 | 情報を検索する |  |  | ○
3 | 「管理者トップへ」ボタン動作確認 |  | 1 | 「管理者トップへ」ボタンを押下 | 管理者トップ画面へ遷移する |  |  | ○
4 | 「ファイルを選択」ボタン動作確認 |  | 1 | ファイルを選択 | ファイルを選択できる |  |  | ○
5 | 「変更」ボタン動作確認 |  | 1 | 「変更」ボタンを押下 | 表示されている情報を変更できる |  |  | ○
6 | 「消去」ボタン動作確認 |  | 1 | 「消去」ボタンを押下 | 表示されている情報を消去できる |  |  | ○
各ボタンの動作
ヘッダーの表示の確認
ボタンを押すだけの場合・・・1個だけ書く
何かを入力してからボタンを押す場合
１．エラーが起きない文字を入力
２．わざとエラーが起きる文字を入力
※ボタンに対して1行ずつでよい

## 問い合わせ内容確認管理画面
総合テスト |  | プロジェクト名 |  | noel |  | 作成日 | 2016-11-18 | 作成者 |  | 林 真子
|  | 画面名 |  | お問い合わせ内容確認管理画面(adimin_header.jsp) |  | 更新日 | - | 更新者 |  | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | ヘッダー部分表示確認 |  | 1 | ヘッダー部分の表示 | ヘッダーが表示 |  |  |  | ○
2 | フッター部分表示確認 |  | 1 | フッター部分の表示 | フッターが表示 |  |  |  | ○
3 | 「管理者トップへ」ボタン動作確認 |  | 1 | 「管理者トップへ」ボタンを押下 | 管理者トップ画面(admin_top.jsp)へ遷移する |  |  |  | ○
4 | お問い合わせ表示確認 |  | 1 | お問い合わせをする | お問い合わせ内容（日付 メールアドレス お名前 内容）の表示 |  |  |  | ○
各ボタンの動作
ヘッダーの表示の確認
ボタンを押すだけの場合・・・1個だけ書く
何かを入力してからボタンを押す場合
１．エラーが起きない文字を入力
２．わざとエラーが起きる文字を入力
※ボタンに対して1行ずつでよい

## 会社概要画面
総合テスト |  | プロジェクト名 |  | noel |  | 作成日 |  | 2016-11-18 |  | 作成者 | 林 真子
|  | 画面名 |  | 会社概要画面(company_overview.jsp) |  | 更新日 |  | - |  | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  | 予想される結果 |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | ヘッダー部分表示確認 | 1 | ヘッダー部分の表示 |  | ヘッダーが表示 |  | ○
2 | フッター部分表示確認 | 1 | フッター部分の表示 |  | フッターが表示 |  | ○
各ボタンの動作
ヘッダーの表示の確認
ボタンを押すだけの場合・・・1個だけ書く
何かを入力してからボタンを押す場合
１．エラーが起きない文字を入力
２．わざとエラーが起きる文字を入力
※ボタンに対して1行ずつでよい

## 利用規約画面
総合テスト |  | プロジェクト名 |  | noel |  | 作成日 |  | 2016-11-18 |  | 作成者 | 林 真子
|  | 画面名 |  | 利用規約画面(terms_of_use.jsp) |  | 更新日 |  | - |  | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  | 予想される結果 |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | ヘッダー部分表示確認 | 1 | ヘッダー部分の表示 |  | ヘッダーが表示 |  | ○
2 | フッター部分表示確認 | 1 | フッター部分の表示 |  | フッターが表示 |  | ○
各ボタンの動作
ヘッダーの表示の確認
ボタンを押すだけの場合・・・1個だけ書く
何かを入力してからボタンを押す場合
１．エラーが起きない文字を入力
２．わざとエラーが起きる文字を入力
※ボタンに対して1行ずつでよい

## ヘッダー画面
総合テスト |  | プロジェクト名 |  | noel | 作成日 |  | 2016-11-18 | 作成者 |  | 林 真子
|  | 画面名 |  | ヘッダー画面(header.jsp) | 更新日 |  | - | 更新者 |  | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース |  | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | ヘッダーにおけるリンクの動作確認 |  | 1 | 非ログイン時 |  | ヘッダー表示のみ(リンクボタン無し) |  |  | ○
|  |  | 2 | 管理者でログイン時 |  | ヘッダー表示のみ(リンクボタン無し) |  |  | ○
|  |  | 3 | 「マイページ」ボタンを押下(一般ユーザーでログイン時) |  | マイページ画面へ遷移する |  |  | ○
|  |  | 4 | 「問い合わせ」ボタンを押下(一般ユーザーでログイン時) |  | 問い合わせ画面へ遷移する |  |  | ○
|  |  | 5 | 「ログアウト」ボタンを押下(一般ユーザーでログイン時) |  | トップ画面(top.jsp)へ遷移する |  |  | ○
|  |  | 6 | 「カート」ボタンを押下(一般ユーザーでログイン時) |  | カート画面(cart.jsp)へ遷移する |  |  | ○
各ボタンの動作
ヘッダーの表示の確認
ボタンを押すだけの場合・・・1個だけ書く
何かを入力してからボタンを押す場合
１．エラーが起きない文字を入力
２．わざとエラーが起きる文字を入力
※ボタンに対して1行ずつでよい

## フッター画面
総合テスト |  | プロジェクト名 |  | noel |  | 作成日 | 2016-11-25 |  |  | 作成者 | 林 真子
|  | 画面名 |  | フッター面(footer.jsp) |  | 更新日 | - |  |  | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース | 予想される結果 |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | フッターにおけるリンク動作の確認 |  | 1 | ヘッダー部分の表示 | ヘッダーが表示 |  | ○
|  |  | 2 | フッター部分の表示 | フッターが表示 |  | ○
各ボタンの動作
ヘッダーの表示の確認
ボタンを押すだけの場合・・・1個だけ書く
何かを入力してからボタンを押す場合
１．エラーが起きない文字を入力
２．わざとエラーが起きる文字を入力
※ボタンに対して1行ずつでよい

## 管理者ヘッダー画面
総合テスト |  | プロジェクト名 |  | noel |  | 作成日 | 2016-11-30 |  |  | 作成者 | 林 真子
|  | 画面名 |  | 管理者ヘッダー画面(admin_header.jsp) |  | 更新日 | - |  |  | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | 管理者ヘッダーにおけるリンク動作の確認 |  | 1 | 【noel】のロゴを押下 | トップ画面(top.jsp)へ遷移 |  |  | ○

## まとめ報告
シナリオ試験に関する報告
以下の期間において、noelサイトに関するシナリオ試験をおこなった。
実施結果について、以下の通り報告する。
実施期間 ： 2016年11月20日（月）～2016年11月30日(水)
作業体制 ： 以下の体制にて作業を実施した。
（試験実施者）
林真子
作業方法 ：noelチームにて作成した当該サイトのプログラムを結合した状態で、画面ごとにシナリオ試験を行った。各画面単位にてテスト項目を作成し、チェックを行った。
実施結果 ： 実施結果は以下の通り。
No. | 機能名 | テストケース件数(件) | チェック完了件数(件) | チェック未完了件数(件)
01 | トップ画面 | 4 | 4 | 0
02 | ログイン画面 | 12 | 12 | 0
03 | 季節のケーキ画面 | 6 | 6 | 0
04 | おすすめケーキ画面 | 6 | 6 | 0
05 | スタンダードケーキ画面 | 6 | 6 | 0
06 | 商品詳細画面 | 7 | 7 | 0
07 | カート画面 | 7 | 7 | 0
08 | 支払い画面 | 54 | 54 | 0
09 | 購入確認画面 | 4 | 4 | 0
10 | 購入完了画面 | 3 | 3 | 0
11 | マイページ画面 | 3 | 3 | 0
12 | メイン画面 | 8 | 8 | 0
13 | 問い合わせ画面 | 9 | 9 | 0
14 | 問い合わせ完了画面 | 3 | 3 | 0
15 | 管理者ログイン画面 | 8 | 8 | 0
16 | 管理者トップ画面 | 6 | 6 | 0
17 | 商品購入管理画面 | 4 | 4 | 0
18 | 商品追加画面 | 4 | 4 | 0
19 | 商品変更・削除画面 | 6 | 6 | 0
20 | 問い合わせ内容確認管理画面 | 4 | 4 | 0
21 | 会社概要画面 | 2 | 2 | 0
22 | 利用規約画面 | 2 | 2 | 0
23 | ヘッダー画面 | 6 | 6 | 0
24 | フッター画面 | 2 | 2 | 0
| 合計 | 176 | 176 | 0
上記のとおり、すべてのテストケースに対するチェックをおこない、システム品質の改善をおこなった。結果は十分に実施されており、システム品質、システム性能ともに担保されたと考えられる。
上記作業が完了したことに伴い、受け入れ試験に進んでよいか判断を伺いたい。