## Sheet1
結合結果実施報告書
以下の期間において、noelサイトに関する結合試験を行った。
実施結果について、以下のとおり報告する。
実施期間： 2016年11月29日(火)
作業体制： 以下の体制にて作業を実施した。
・試験実施者
水谷仁美、林真子、春日亮太、島尻龍、中澤仁美、羽田野真弥子、アルアルワン・アリー、三宮優太、岩尾美弥、島田涼平、松本俊哉、阿井浩二、高橋幸佑、曹健
・作業方法
該当チームにて作成したサイトのプログラムを結合した状態で、画面単位にて結合試験を行った。
結合結果では、ホワイトボックステストとしてシナリオ試験、またブラックボックス試験としてアドホック試験を実施した。
上記にて該当サイトの動作確認およびその品質確認を行った。
実施結果：
実施結果は以下の通り。
1.シナリオ試験
(単位=件)
No. | 機能名 |  | テストケース件数(件) |  | チェック完了件数(件) |  | チェック未完了件数(件)
01 | トップ画面 |  | 4 |  | 4 |  | 0
02 | ログイン画面 |  | 12 |  | 12 |  | 0
03 | 季節のケーキ画面 |  | 6 |  | 6 |  | 0
04 | おすすめケーキ画面 |  | 6 |  | 6 |  | 0
05 | スタンダードケーキ画面 |  | 6 |  | 6 |  | 0
06 | 商品詳細画面 |  | 7 |  | 7 |  | 0
07 | カート画面 |  | 7 |  | 7 |  | 0
08 | 支払い画面 |  | 54 |  | 54 |  | 0
09 | 購入確認画面 |  | 4 |  | 4 |  | 0
10 | 購入完了画面 |  | 3 |  | 3 |  | 0
11 | マイページ画面 |  | 3 |  | 3 |  | 0
12 | メイン画面 |  | 8 |  | 8 |  | 0
13 | 問い合わせ画面 |  | 9 |  | 9 |  | 0
14 | 問い合わせ完了画面 |  | 3 |  | 3 |  | 0
15 | 管理者ログイン画面 |  | 8 |  | 8 |  | 0
16 | 管理者トップ画面 |  | 6 |  | 6 |  | 0
17 | 商品購入管理画面 |  | 4 |  | 4 |  | 0
18 | 商品追加画面 |  | 4 |  | 4 |  | 0
19 | 商品変更・削除画面 |  | 6 |  | 6 |  | 0
20 | 問い合わせ内容確認管理画面 |  | 4 |  | 4 |  | 0
21 | 会社概要画面 |  | 2 |  | 2 |  | 0
22 | 利用規約画面 |  | 2 |  | 2 |  | 0
23 | ヘッダー画面 |  | 6 |  | 6 |  | 0
24 | フッター画面 |  | 2 |  | 2 |  | 0
| 合計 |  | 176 |  | 176 |  | 0
2.アドホック試験
No. | 機能名 |  | バグ発生件数 | バグ修正件数 |  | 要望件数 | うち完了件数 | うち未完了件数
01 | トップ画面 |  | 5 | 5 |  | 0 | 5 | 0
02 | ログイン画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
03 | 季節のケーキ画面 |  | 3 | 3 |  | 0 | 3 | 0
04 | おすすめケーキ画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
05 | スタンダードケーキ画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
06 | 商品詳細画面 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0
07 | カート画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
08 | 支払い画面 |  | 4 | 4 |  | 0 | 4 | 0
09 | 購入確認画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 購入完了画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | マイページ画面 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0
12 | メイン画面 |  | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 0
13 | 問い合わせ画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 問い合わせ完了画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 管理者ログイン画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 管理者トップ画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 商品購入管理画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 商品追加画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 商品変更・削除画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | 問い合わせ内容確認管理画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | 会社概要画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | 利用規約画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | ヘッダー画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | フッター画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 合計 |  | 16 | 16 |  | 0 | 16 | 0
上記の通り、全てのテストケースに対するチェックを行い、システムの改善を行った。
結合試験は十分に実施されており、システム品質、システム性能ともに担保されたと考えられる。
上記作業が完了したことに伴い、総合試験に進んでよいか判断を伺いたい。