## リリース判定会資料noel
各作業工程に関するご報告
以下の作業工程において、該当サイトの開発を行った。
各試験肯定および報告は以下の通りである。
# | 各作業工程 | 実施期間 | 実施者 | チェック
1 | DB設計 | 2016/10/26～2016/10/27 | 今野貴太、稲井賢希、木谷直弼、山崎直輝、 | ○
2 | 画面設計 | 2016/10/27～2016/11/04 | 今野貴太、稲井賢希、斉藤諒介、吉村レオナルド、木谷直弼、山崎直輝、三宅らんな、石川修、加茂遼平、岡秀明、小山内瑠璃、水谷仁美、林真子 | ○
3 | 画面実装 | 2016/11/05～2016/11/28 | 今野貴太、稲井賢希、斉藤諒介、吉村レオナルド、木谷直弼、山崎直輝、三宅らんな、石川修、加茂遼平、岡秀明、小山内瑠璃、水谷仁美、林真子 | ○
4 | 機能実装 | 2016/11/05～2016/11/28 | 今野貴太、稲井賢希、斉藤諒介、吉村レオナルド、木谷直弼、山崎直輝、三宅らんな、石川修、加茂遼平、岡秀明、小山内瑠璃、水谷仁美、林真子 | ○
5 | 単体試験 | 2016/11/29～2016/11/29 | 今野貴太、稲井賢希、斉藤諒介、吉村レオナルド、木谷直弼、山崎直輝、三宅らんな、石川修、加茂遼平、岡秀明、小山内瑠璃、水谷仁美、林真子 | ○
6 | 結合試験 | 2016/11/29～2016/11/30 | 今野貴太、稲井賢希、斉藤諒介、吉村レオナルド、木谷直弼、山崎直輝、三宅らんな、石川修、加茂遼平、岡秀明、小山内瑠璃、水谷仁美、林真子 | ○
7 | 総合試験 | 2016/11/30～2016/11/30 | 今野貴太、吉村レオナルド、木谷直弼、山崎直輝、林真子 | ○
上記の作業工程が完了したことに伴い、リリース判定の判断を伺いたい。
11/25/2016