## Sheet1
デバッグ作業に関する報告
以下の作業において、shikiサイトに関するデバッグ作業を行った。
実施結果について、以下の通り報告する。
実施期間：2016年12月27日(火)
以下の体制にて実施した。
・試験実施者
アルアルワン・アリー、阿井、嶋田
・修正作業者
石川、小山内、岡、三宅
・作業方法
shikiチームへshikiサイトのアドホック試験を依頼させて頂いた。
また発見されたバグ及び要望について障害処理票に起票頂いた。当チームにて障害処理票におけるデバッグ作業を実施した。
実施結果は以下の通り。
No. | 機能名 | バグ発生件数 | バグ修正件数 | 要望件数 | うち完了件数 | うち未完了件数
01 | トップ画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | メイン画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 春の絶景画面 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
04 | 夏の絶景画面 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
05 | 秋の絶景画面 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
06 | 冬の絶景画面 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
07 | アンケート画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 | マイページ画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 支払い方法選択画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 予約確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 予約完了画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ビザ、マスター支払い画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | アメリカンエキスプレス支払い画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 管理者ログイン画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 管理者トップ画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 管理者予約確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 管理者アンケート確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 会社概要画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 利用規約画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | タブ画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | フッター画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0
上記の通り、全てのバグに対する修正を行い、システム品質の改善を行った。
デバッグ試験は十分に実施されており、システム品質、システム性能ともに担保されたと考えられる。
上記作業が完了したことに伴い、受け入れ試験に進んでよいのか判断を伺いたい。

## Sheet3
NO. | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
新規登録画面
1 | 自分の家の郵便番号で検索するもこの番号は存在しませんと出てしまう。それに付随してかこの郵便番号では新規登録ができなかった。その後、再度やってみたらできました。 | 登録ボタン押下時、住所フィールドが一致しているかの確認を実施できるようにした。 | 完了 | 伊藤
NO. | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
フッター画面
1 | 商品を適当にカートに入れて購入しようとするとHTTPステータス 500 - 6が発生し、商品を購入できない。 | 合計金額が2億以上だと｢レジへ進む」ボタンを押せなくなるようにした。 | 完了 | 前田
NO. | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
商品追加画面
1 | 2.8MBの画像を使って商品追加を行うと追加できない。 | サイトが重くならないようにするための仕様です。２MB以上のファイルを送信したときにはエラーメッセージが表示されるようにした。2MB以上のファイルはアップロードできないようにした。 | 完了 | 朝
2 | 値段のところに.（ドット）をふたついれると「Invalid field value for field "price".」というよく分からないエラー？が画像追加の下に出るので分かにくい。 | htmlのバリデーションを変更した。 | 完了 | 川内谷