## まとめ報告
デバッグ作業に関する報告
以下の作業において、cadeauサイトに関するデバッグ作業を行った。
実施結果について、以下の通り報告する。
実施期間：2017年1月26日(木)～2017年1月26日(木)
以下の体制にて実施した。
・試験実施者
江刺家、米倉、中村、藤松、栗原
・修正作業者
高橋、島尻、嶋田
・作業方法
valentineチームへkamakuraサイトのアドホック試験を依頼させて頂いた。
また発見されたバグ及び要望について障害処理票に起票頂いた。当チームにて障害処理票におけるデバッグ作業を実施した。
実施結果は以下の通り。
No. | 機能名 | バグ発生件数 | バグ修正件数 | 要望件数 | うち完了件数 | うち未完了件数
01 | ログイン画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | メイン画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | ツアー一覧画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | ツアー詳細画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 支払い画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | 予約確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 予約完了画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 | マイページ画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 問い合わせ画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 問い合わせ確認画面 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
11 | 問い合わせ完了画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 利用ガイド画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 会社概要画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 利用規約画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ヘッダー画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | フッター画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | セッションアウト画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 管理者TOP画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 管理者ログイン画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 管理者ツアー追加画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 管理者ツアー変更・削除画面 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
22 | 管理者お問い合わせ確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 管理者売り上げ情報確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0
上記の通り、全てのバグに対する修正を行い、システム品質の改善を行った。
デバッグ試験は十分に実施されており、システム品質、システム性能ともに担保されたと考えられる。

## 報告されたバグ
No | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
お問い合わせ確認画面
1 | (要望)一旦ログアウト操作を実行後、ブラウザの戻るボタンでお問い合わせ確認画面へ戻ると、 非ログイン時のエラー画面がなくログアウト状態で送信が可能。 お問い合わせがログアウト状態でも送信可能な設定なら問題はありません。 | 未ログイン状態でもお問い合わせは可能な為、仕様として対応。 | 完了 | 藤松
No | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
ツアー情報変更・削除画面
2 | ツアーを新規登録した際に、メイン写真を登録。 ツアー変更画面にて、メイン写真を変更せずに完了。 同じツアーを開いたときにメイン写真がなくなっている。 | 変更写真がnullの場合更新しないようにしていたが、実際には空白の値が送られていた為空白で更新されていた。rangeで判断することで未選択時更新されないよう対応しました。 | 完了 | 栗原