## リリース判定会資料noel
各作業工程に関するご報告
以下の作業工程において、該当サイトの開発を行った。
各試験肯定および報告は以下の通りである。
# | 各作業工程 | 実施期間 | 実施者 | チェック
1 | 画面実装及び機能実装 | 2016/1/6～2017/01/24 | 高橋幸祐、島尻龍、嶋田涼平、岩尾美弥、春日亮太、阿井浩二、松本俊哉、曹健 | ○
2 | 単体試験 | 2017-01-24 | 嶋田涼平 | ○
3 | 結合試験 | 2017/01/24～2017/01/26 | 高橋幸祐、島尻龍、嶋田涼平、阿井浩二、藤松賢詩、江刺家光、坂本俊樹、米倉タケル、中村義喜 | ○
4 | 総合試験 | 2017/1/26～2017/1/27 | 高橋幸祐、島尻龍、嶋田涼平、阿井浩二、藤松賢詩、江刺家光、坂本俊樹、米倉タケル、中村義喜 | ○
5 | 受け入れ試験 | 2017/1/27～2017/1/27 | 井上琢磨、原田美友貴 | ○
上記の作業工程が完了したことに伴い、リリース判定の判断を伺いたい。