## まとめ報告
デバッグ作業に関する報告
以下の作業において、cadeauサイトに関するシナリオ試験を行った。
実施結果について、以下の通り報告する。
実施期間：2017年1月19日(木)～2017年1月20日(金)
以下の体制にて実施した。
・試験実施者
三宮
・作業方法
作業方法 : cadeauチームにおいて作成した当該サイトのプログラムを結合した状態で、画面ごとにシナリオ試験を行った。各画面単位にてテスト項目を作成し、チェックを行った。
実施結果は以下の通り。
No. | 機能名 | テストケース件数(件) | チェック完了件数(件) | チェック未完了件数(件)
01 | カート画面 | 8 | 8 | 0
02 | 会社紹介画面 | 5 | 5 | 0
03 | 確認画面 | 8 | 8 | 0
04 | エラー画面 | 6 | 6 | 0
05 | ヘッダー画面 | 6 | 6 | 0
06 | 商品一覧画面 | 7 | 7 | 0
07 | ログイン画面 | 41 | 41 | 0
08 | メイン画面 | 7 | 7 | 0
09 | マイページ画面 | 7 | 7 | 0
10 | 精算完了画面 | 6 | 6 | 0
11 | クレジットカード情報入力画面 | 37 | 37 | 0
12 | サイドバー画面 | 3 | 3 | 0
13 | フッター画面 | 2 | 2 | 0
14 | 利用規約画面 | 1 | 1 | 0
15 | 会社概要画面 | 1 | 1 | 0
16 | トップ画面 | 2 | 2 | 0
| 合計 | 147 | 147 | 0
上記の通り、全てのバグに対する修正を行い、システム品質の改善を行った。
デバッグ試験は十分に実施されており、システム品質、システム性能ともに担保されたと考えられる。