## まとめ報告
デバッグ作業に関する報告
以下の作業において、cadeauサイトに関するデバッグ作業を行った。
実施結果について、以下の通り報告する。
実施期間：2017年1月19日(木)～2017年1月23日(金)
以下の体制にて実施した。
・試験実施者
藤澤、阿部、小澤、竹内
・修正作業者
三宮
・作業方法
tokyorunnerチームへcadeauサイトのアドホック試験を依頼させて頂いた。
また発見されたバグ及び要望について障害処理票に起票頂いた。当チームにて障害処理票におけるデバッグ作業を実施した。
実施結果は以下の通り。
No. | 機能名 | バグ発生件数 | バグ修正件数 | 要望件数 | うち完了件数 | うち未完了件数
01 | カート画面 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0
02 | 会社紹介画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 確認画面 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
04 | エラー画面 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
05 | ヘッダー画面 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
06 | 商品一覧画面 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0
07 | ログイン画面 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0
08 | メイン画面 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
09 | マイページ画面 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0
10 | 精算完了画面 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
11 | クレジットカード情報入力画面 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0
12 | サイドバー画面 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
13 | フッター画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 利用規約画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 会社概要画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | トップ画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | 7 | 6 | 11 | 24 | 0
上記の通り、全てのバグに対する修正を行い、システム品質の改善を行った。
デバッグ試験は十分に実施されており、システム品質、システム性能ともに担保されたと考えられる。

## 報告されたバグ
No | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
ログイン画面
1 | Oauth認証画面に遷移しログインしようとすると404エラーが発生する。 | コールバックURLがlocalhostに設定されていたため、ローカル環境では問題なく動作していたが、テスト環境に対応していなかった。コールバックURLをテスト環境に合わせた。 | 完了 | 小澤
No | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
カート画面
2 | 「注文数」の選択で、テンキーや数字キーでの選択がうまくできない。 | selectタグを用いているが、選択項目を1～10に限定しているため、11以上の数値を入力すると操作がはじかれることが原因。1～10までの数値であれば動作に問題はないため、仕様として対応。 | 完了 | 阿部
No | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
クレジットカード情報入力画面
3 | クレジット購入画面にてカード有効期限の年を過去にすると表示させる数字が276760と表示され挙動がおかしい。 | inputタグにmaxを設定していなかったため有効期限の年を過去にすると276760と表示されることが原因。inputタグにmaxを設定し対応。 | 完了 | 小澤
No | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
マイページ画面
4 | urlのuserId=のあとを任意の数字にすると、他のユーザーの購入履歴が表示される。 | jsp上の記載で<s:url>を用いてアクションを動作させていたため、アドレスバーに"userId=" が表示されることが原因。GoMypageActionを<s:form>を用いて動作させることに変更。 | 完了 | 阿部
No | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
商品一覧画面
5 | urlのitemCategory=のあとを任意の文字列にすると、h2タグを使用してページが表示されてしまう。 | No.4と同様に<s:url>を用いていたことが原因。GoItemListActionを<s:form>を用いて動作させることに変更。 | 完了 | 阿部
No | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
全画面
6 | ボタン…マウスオンでは変化が見られるが、tabキーでの選択だと変化が見られないのでわかりずらい。 | buttonのcssにhoverは設定してあったが、focusを設定していなかったためtabキーにて選択したとき変化が見られなかった。hoverと同時にfocusを設定し対応。 | 完了 | 竹内