## まとめ報告
デバッグ作業に関する報告
以下の作業において、cadeauサイトに関するデバッグ作業を行った。
実施結果について、以下の通り報告する。
実施期間：2017年1月20日(金)～2017年1月23日(月)
以下の体制にて実施した。
・試験実施者
藤澤、阿部、小澤、竹内
・修正作業者
三宮
・作業方法
tokyorunnerチームへcadeauサイトのアドホック試験を依頼させて頂いた。
また発見されたバグ及び要望について障害処理票に起票頂いた。当チームにて障害処理票におけるデバッグ作業を実施した。
実施結果は以下の通り。
No. | 機能名 | バグ発生件数 | バグ修正件数 | 要望件数 | うち完了件数 | うち未完了件数
01 | カート画面 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
02 | 会社紹介画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | エラー画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | ヘッダー画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | 商品一覧画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | ログイン画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 | メイン画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | マイページ画面 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
10 | 精算完了画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | クレジットカード情報入力画面 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
12 | サイドバー画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | フッター画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 利用規約画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 会社概要画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | トップ画面 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
| 合計 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0
上記の通り、全てのバグに対する修正を行い、システム品質の改善を行った。
デバッグ試験は十分に実施されており、システム品質、システム性能ともに担保されたと考えられる。

## 報告されたバグ
No | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
会社紹介画面
1 | （カート画面も同様）他の画面と画面全体が右にずれている | (Cartも同様)登録商品が少ないうちは画面右方にスクロールバーが表示されず、スクロールバーが表示されている他画面から遷移すると右にずれているように見えることが原因。仕様として対応。 | 完了 | 竹内
No | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
カート画面
2 | （会社紹介画面も同様）他の画面と画面全体が右にずれている | (Cartも同様)登録商品が少ないうちは画面右方にスクロールバーが表示されず、スクロールバーが表示されている他画面から遷移すると右にずれているように見えることが原因。仕様として対応。 | 完了 | 竹内
No | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
クレジットカード情報入力画面
3 | Amexにチェックを入れたままVISAのカード番号で購入できた。 | 会社名のみでデータベースと照合していたことが原因。入力されたクレジットカード番号の先頭6桁とデータベースのクレジットカード番号を照合することにより対応。 | 完了 | 阿部
No | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
トップ画面
4 | 国際化対応の確認中、英語優先のブラウザでアクセスし、他の部分の国際化はできていましたが、トップページのタイトルが日本語記述「トップ」で表示される。 | トップ画面の国際化が未対応だったことが原因。国際化することにより対応。 | 完了 | 藤澤