## まとめ報告
デバッグ作業に関する報告
以下の作業において、TokyoRunnerサイトに関するデバッグ作業を行った。
実施結果について、以下の通り報告する。
実施期間：2017年2月9日(木)～2017年2月10日(金)
以下の体制にて実施した。
・試験実施者
尾形、越地、井嶋、津田
・修正作業者
藤澤
・作業方法
flowerチームへtokyorunnerサイトのアドホック試験を依頼させて頂いた。
また発見されたバグ及び要望について障害処理票に起票頂いた。当チームにて障害処理票におけるデバッグ作業を実施した。
実施結果は以下の通り。
No. | 機能名 | バグ発生件数 | バグ修正件数 | 要望件数 | うち完了件数 | うち未完了件数
01 | カート画面 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
02 | カートにいれる完了画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | カートから削除画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | マイページ画面 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
05 | カテゴリー画面 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
06 | ログインエラー画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | ヘッダー画面 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
08 | 商品一覧画面 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
09 | 商品詳細画面 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
10 | ログイン画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | メイン画面 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
12 | クレジットカード情報入力画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 購入情報・カード情報確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | サイドバー画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | フッター画面 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
16 | 利用規約画面 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
17 | 会社概要画面 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
18 | トップ画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | お問い合わせ画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | お問い合わせ完了画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 管理者ヘッダー画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 管理者ログイン画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 管理者メイン画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 管理者売り上げ確認画面 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
25 | 管理者商品編集画面 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
26 | 管理者お問い合わせ確認画面 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
| 合計 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0

## 報告されたバグ
No | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
カテゴリー画面
1 | カテゴリの「シューズ」・「ソックス」の画像が表示されていない。 | 管理者機能の画像追加機能が実装できないこと、商品追加機能で追加したアイテムの画像を実際のアドレスを指定していないことが原因のため、NOIMGを表示するように対応 | 完了 | 井嶋
No | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
購入画面→他の画面
2 | カートからの購入後、一度は正常に動いていました。その後、カートの中身や再度購入のボタンを押しましたが、画面全体が白くなっｔたりと、映さなくなった。同時にログアウトも開かなくなった。 | アドホック試験とシナリオ試験で同一アカウントを使用していた為 | 完了 | 尾形
No | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
カテゴリー画面
3 | どの画像をクリックしても同じアイテムが表示される。ログインしてウェア商品を購入後、おすすめアイテムの遷移先がすべてウェアになった。など | カテゴリーページのキャッシュがブラウザバックなどで残っている状況のため発生しているので、キャッシュクリアを必要ページに挿入 | 完了 | 尾形、越地、井嶋
No | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
アイテムリスト画面
4 | どの画像をクリックしても同じアイテムが表示される。ログインしてウェア商品を購入後、おすすめアイテムの遷移先がすべてウェアになった。など | カテゴリーページのキャッシュがブラウザバックなどで残っている状況のため発生しているので、キャッシュクリアを必要ページに挿入 | 完了 | 尾形、越地、井嶋
No | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
商品購入画面 またページネーション画面全般
5 | 売り上げ画面にて、売り上げリストの2番目と3番目のページでは、選択できるページ番号の数が少なかった。5ページあるはずが、2番では4つ、3番では1つしか表示されなかった。 | ページネーション用のアルゴリズムに誤りがあったため修正 | 完了 | 阿部
No | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
全画面
6 | フッターからの会社概要と利用規約が遷移できなかった | 対応するJSPが未実装だったため | 完了 | 井嶋