## まとめ報告
デバッグ作業に関する報告
以下の作業において、TokyoRunnerサイトに関するデバッグ作業を行った。
実施結果について、以下の通り報告する。
実施期間：2017年2月13日(月)
以下の体制にて実施した。
・試験実施者
坂本、中村、栗原、員本、米倉
・修正作業者
藤澤
・作業方法
valentainチームへtokyorunnerサイトのアドホック試験を依頼させて頂いた。
また発見されたバグ及び要望について障害処理票に起票頂いた。当チームにて障害処理票におけるデバッグ作業を実施した。
実施結果は以下の通り。
No. | 機能名 | バグ発生件数 | バグ修正件数 | 要望件数 | うち完了件数 | うち未完了件数
01 | カート画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | カートにいれる完了画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | カートから削除画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | マイページ画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | カテゴリー画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | ログインエラー画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | ヘッダー画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 | 商品一覧画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 商品詳細画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ログイン画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | メイン画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | クレジットカード情報入力画面 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
13 | 購入情報・カード情報確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | サイドバー画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | フッター画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 利用規約画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 会社概要画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | トップ画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | お問い合わせ画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | お問い合わせ完了画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 管理者ヘッダー画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 管理者ログイン画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 管理者メイン画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 管理者売り上げ確認画面 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
25 | 管理者商品編集画面 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
26 | 管理者お問い合わせ確認画面 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
| 合計 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0

## 報告されたバグ
No | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
購入情報入力画面
1 | 期限切れのクレジットでも購入できる | 入力フォームの最小値を動的に変更 | 完了 | 中村
No | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
商品情報編集
2 | 商品情報編集が機能しない | forignkye指定対象なので一時的にキー指定を無視できるようDAOの内容を変更 | 完了 | 坂本
No | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
管理画面全般
3 | 登録日などのタイムゾーンが日本時間になっていない。 | AWSサーバーのタイムゾーン設定を変更してもらいました | 完了 | 員本