## リリース判定会資料
各作業工程に関するご報告
以下の作業工程において、該当サイトの開発を行った。
各試験肯定および報告は以下の通りである。
# | 各作業工程 | 実施期間 | 実施者 | チェック
1 | 画面実装及び機能実装 | 2016/01/04～2017/02/08 | 藤澤彰徹、小澤 惇、阿部 千晃、竹内綾子、岡戸 拓哉、山川光洋、藤原 正太郎、福田 吉孝 | ○
2 | 単体試験 | 2017-02-08 | 藤澤彰徹、藤原正太郎 | ○
3 | 結合試験 | 2017/02/09～2017/02/10 | 藤澤彰徹、小澤 惇、阿部 千晃、竹内綾子、岡戸 拓哉、山川光洋、藤原 正太郎 | ○
4 | 総合試験 | 2017/02/13～2017/02/13 | 藤澤彰徹、小澤 惇、坂本俊樹、米倉タケル、中村義喜、員本優、栗原良治 | ○
5 | 受け入れ試験 | 2017-02-13 | 井上琢磨、原田美友貴
上記の作業工程が完了したことに伴い、リリース判定の判断を伺いたい。