## 画面別
java ファイル
| 画面 | jsp | 進捗 | ａｃｔｉｏｎ | 進捗 | dao | 進捗 | dto | 進捗 | util | 進捗 | 担当
1 | web.xml |  | 60% | [8 empty] | 藤原
| sturut.xml |  | 75%
| JRE追加 |  | 100% | [8 empty] | 藤原
| mysqlテーブル作成 |  | 75% | [8 empty] | 岡戸
1 | トップページ | Toppage.jsp | 100% | [8 empty] | 阿部
2 | メインページ | main.jsp | 75% | [8 empty] | 小澤
3 | ログイン | login.jsp | 75% | LoginAction.java | 100% | LoginDAO.java | 100% | LoginDTO.java | 100% | opDBConnector.java | 100% | 阿部
4 | ログインエラー |  | 100% | [6 empty] | trDBConnector.java | 75% | 小澤
| ログアウト |  |  | LogoutAction | 100% | LogoutDAO | 100%
| OAuth.グーグル |  |  | GoGoogleAction.java | 100% |  |  |  |  | GoogleApi.java | 100% | 阿部
[10 empty] | GoogleOauth.java | 100% | 小澤
| OAuth.Facebook |  |  | GoFacebookAction.java | 100% |  |  |  |  | FacebookOauth.java | 100% | 阿部
| OAuth.Twitter |  |  | GoTwitterAction.java | 100% |  |  |  |  | TwitterOauth.java | 100% | 小澤
5 | マイページ | mypage.jsp | 25% | MypageAction.java | 0% | MypageDAO.java | 0% | MypageDTO.java | 0% |  |  | 阿部
6 | カテゴリー | category.jsp | 100% | CategoryAction.java | 100% | CategoryDAO.java | 100% | CategoryDTO.java | 100% |  |  | 小澤
7 | カート | cart.jsp | 80% | CartactionAction.java | 100% | CartactionDAO.java | 80% | CartactionDTO.java | 100% |  |  | 阿部
8 | 商品詳細 | detail.jsp | 80% | DetailAction.java | 100% | DetailDAO.java | 80% | DetailDTO.java | 100% |  |  | 小澤
10 | 購入情報入力 | userinfo.jsp | 75% | UserinfoAction.java | 75% | UserinfoDAO.java | 75% | UserinfoDTO.java | 75% |  |  | 岡戸
|  |  |  | checkcreditinformation | 100% | checkcreditinformation | 100% | checkcreditinformation | 100%
|  |  |  | InsertUserInfoAction | 100% | InsertUserInfoDAO | 100% | InsertUserInfoDTO | 100%
Delete |  |  |  | DeleteUserInfoAction | 100% | DeleteUserInfoAction | 100% | DeleteUserInfoAction | 100%
11 | 購入確認 | confirm.jsp | 100% | ConfirmAction.java | 100% | ConfirmDAO.java | 100% | ConfirmDTO.java | 100% |  |  | 草野
|  |  |  | DeleteCartAction | 75% | DeleteCartAction | 75% | DeleteCartAction | 75%
|  |  |  | PurchaseFinalizedAction | 75% | PurchaseFinalizedDAO | 75% | PurchaseFinalizedDTO | 75%
12 | 購入完了 | success.jsp | 75% | [8 empty] | 岡戸
13 | 問い合わせ | inquiry.jsp | 100% | InquiryAction.java | 100% | InquiryDAO.java | 100% | InquiryDTO.java | 100% | MongoConnector.java | 100% | 福田
14 | 管理者ログイン | adminlogin.jsp | 75% | AdminloginAction.java | 100% | AdminloginDAO.java | 100% | AdminloginDTO.java | 100% |  |  | 山川
15 | 管理者ログインエラー | adminloginerror.jsp | 100% | [8 empty] | 竹内
16 | 管理者メイン | adminmain.jsp | 50% | d3.js | 0% | [6 empty] | 山川
17 | 売り上げ | salesinfo.jsp | 75% | SalesinfoAction.java | 75% | SalesinfoDAO.java | 75% | SalesinfoDTO.java | 75% |  |  | 竹内
18 | お問い合わせ詳細 | contact.jsp | 100% | ContactAction.java | 100% | ContactDAO.java | 100% | ContactDTO.java | 100% |  |  | 藤原
|  |  |  | AdminContactPageNation | 100% | AdminContactPageNation | 100%
19 | 商品追加 | admin_add.jsp | 75% | AdminAddAction.java | 100% | AdminAddDAO.java | 100% | AdminAddDTO.java | 100% |  |  | 山川
| 商品編集 | adminedit.jsp | 75% | ItemDeleteAction.java | 100% | ItemDeleteDAO.java | 100% | ItemDeleteDTO.java | 100%
|  |  |  | ItemSearchAction.java | 100% | ItemSearchDAO.java | 100% | ItemSearchDTO.java | 100%
20 | 管理者ヘッダー | adminheader.jsp | 75%
21 | ヘッダー | header.jsp | 100% | [8 empty] | 藤澤
22 | サイドバー | sidebar.jsp | 75% | [8 empty] | 藤澤
23 | css | - | 75% | - | [7 empty] | 藤澤
24 | style.css |  | 75% | [8 empty] | 藤澤
機能・画面実装進捗平均 |  |  | 80.37% |  | 88% |  | 88.57% |  | 89.47% |  | 96.43% | 88.57%

## 担当者別
担当者 | 設計 | 実装 |  | 単体試験
阿部 | メイン関連ページ設計 | トップページ・ログインページ・メインページ・マイページ・カテゴリー・カート・商品詳細・web.xml・struts.xml
小澤 | 商品関連ページ設計
竹内 | 管理者画面ページ設計 | 管理者ログイン・ログインエラー・売り上げ・商品編集
山川 | 共用部設計
草野 | DB設計・ER図 | 購入画面・購入情報入力・購入確認・購入完了
岡戸
藤澤 | WBS詳細・振り分け | ヘッダー部・サイドバー部・問い合わせ・問い合わせ確認・他のグループのフォロー等
藤原
野田 | エラーページ設計
福田
担当者 | 結合試験 | 結合試験 バグ修正 | 総合試験 | 総合試験 バグ修正