## リリース判定会資料
各作業工程に関するご報告
以下の作業工程において、該当サイトの開発を行った。
各試験肯定および報告は以下の通りである。
# | 各作業工程 | 実施期間 | 実施者 | チェック
1 | 画面実装及び機能実装 | 2016/01/04～2017/02/13 | 坂本俊樹、米倉タケル、中村義喜、員本卓、栗原良治、江刺家光、瀧澤翔太 | ○
2 | 単体試験 | 2017-02-14 | 坂本俊樹、中村義喜 | ○
3 | 結合兼総合試験 | 2017/02/14～2017/02/14 | 坂本俊樹、米倉タケル、中村義喜、員本卓、栗原良治、江刺家光、山崎雄嗣、新海歩、熊田隼太、峰蘭 | ○
4 | 受け入れ試験 | 2017-02-14 | 井上琢磨、原田美友貴
上記の作業工程が完了したことに伴い、リリース判定の判断を伺いたい。