## ヘッダー画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | valentine | 作成日 | 2017-02-10 | 作成者 | 中村義喜
|  | 画面名 |  | ヘッダー画面(header.jsp) | 更新日 | - | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース |  | 予想される結果 |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | (非ログイン時)「ログイン」リンク動作確認 |  | 1 | 「ログイン」リンクのクリック |  | ログイン画面(login.jsp)へ遷移する |  | ○
2 | (非ログイン時)「マイページ」リンク動作確認 |  | 1 | 「マイページ」リンクのクリック |  | マイページ画面へ遷移せず、ログイン画面(login.jsp)へ遷移する |  | ○
3 | (非ログイン時)「カート」リンク動作確認 |  | 1 | 「カート」リンクのクリック |  | カート画面へ遷移せず、ログイン画面(login.jsp)へ遷移する |  | ○
4 | (ログイン時)「ログアウト」リンク動作確認 |  | 1 | 「ログアウト」リンクのクリック |  | トップ画面(top.jsp)へ遷移する |  | ○
5 | (ログイン時)「マイページ」リンク動作確認 |  | 1 | 「マイページ」リンクのクリック |  | マイページ画面(mypage.jsp)へ遷移する |  | ○
6 | (ログイン時)「カート」リンク動作確認 |  | 1 | 「カート」リンクのクリック |  | カート画面(purchase_cart.jsp)へ遷移する |  | ○
7 | 「トップ」リンク動作確認 |  | 1 | 「トップ」リンクのクリック |  | トップ画面(top.jsp)へ遷移する |  | ○
8 | 「お問い合わせ」リンク動作確認 |  | 1 | 「お問い合わせ」リンクのクリック |  | お問い合わせ画面(contact.jsp)へ遷移する |  | ○
9 | 「管理者」リンク動作確認 |  | 1 | 「管理者」リンクのクリック |  | 管理者ログイン画面(management_login.jsp)へ遷移する |  | ○

## トップ画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | valentine |  | 作成日 | 2017-02-09 |  | 作成者 |  | 坂本俊樹
|  | 画面名 |  | トップ画面(top.jsp) |  | 更新日 | - |  | 更新者 |  | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | ヘッダー部分表示確認 |  | 1 | ヘッダー部分の表示 | ヘッダーが表示 |  |  | ○
2 | フッター部分表示確認 |  | 1 | フッター部分の表示 | フッターが表示 |  |  | ○
3 | 【商品一覧へ】リンク動作確認 |  | 1 | 【商品一覧へ】リンクを押下する | 商品一覧画面(product_list.jsp)へ遷移する |  |  | ○
4 | 商品の表示確認 |  | 1 | 商品の表示 | 商品の画像、名前、値段を表示 |  |  | × | ○ | 画像が表示されない
5 | 商品画像リンクの動作確認 |  | 1 | 商品画像のリンクを押下する | 商品詳細(product_detail.jsp)へ遷移する |  |  | ○
6 | Twitterタイムラインウィジェット表示確認 |  | 1 | Twitterタイムラインウィジェット部分の表示 | Twitterタイムラインウィジェットの表示 |  |  | ○
7 | @internousdevリンク動作確認 |  | 1 | 「@internousdev」リンクのクリック | internousのアカウントページが別画面で表示 |  |  | ○
8 | 【埋め込む】リンク動作確認 |  | 1 | 【埋め込む】を押下 | Twitterログインページへ遷移 |  |  | ○
9 | 【Twitterで表示】リンク動作確認 |  | 1 | 【Twitterで表示】を押下 | internousのアカウントページが別画面で表示 |  |  | ○
10 | 会社ニュース部分表示確認 |  | 1 | 会社ニュース部分の表示 | 会社ニュースの表示 |  |  | ○

## ログイン画面
結合兼総合テスト |  |  | プロジェクト名 |  | valentine | 作成日 | 2017-02-09 |  | 作成者 | 中村義喜
|  |  | 画面名 |  | ログイン画面(login.jsp) | 更新日 | - |  | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 |  |  | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | Email入力フィールド |  |  | 1 | Emailを未入力の状態で【ログイン】ボタンを押下する |  |  | 「このフィールドを入力してください」と表示されログインできない |  |  | ○
|  |  |  | 2 | Emailに文字列(*1)を入力し【ログイン】ボタンを押下する |  |  | 入力を受け付ける |  |  | ○
2 | Password入力フィールド |  |  | 1 | Passwordを未入力の状態で【ログイン】ボタンを押下する |  |  | 「このフィールドを入力してください」と表示されログインできない |  |  | ○
|  |  |  | 2 | Passwordに文字列を入力し【ログイン】ボタンを押下する |  |  | 入力を受け付ける |  |  | ○
3 | 【ログイン】ボタン動作確認 |  |  | 1 | EmailとPasswordを誤入力後【ログイン】ボタンを押下する |  |  | 「パスワードまたはアドレスが間違っています。」と表示されログインできない |  |  | ○
|  |  |  | 2 | EmailとPasswordを正入力後【ログイン】ボタンを押下する |  |  | 入力を受け付け、マイページに遷移する |  |  | ○
4 | 【Twitterでログイン】ボタン動作確認 |  |  | 1 | 【Twitterでログイン】ボタンを押下する |  |  | 「Twitter」ログインページに遷移する |  |  | ○
5 | 【Facebookでログイン】ボタン動作確認 |  |  | 1 | 【Facebookでログイン】ボタンを押下する |  |  | 「Facebook」ログインページに遷移する |  |  | × | ○ | 遷移できない
6 | 【Googleでログイン】ボタン動作確認 |  |  | 1 | 【Googleでログイン】ボタンを押下する |  |  | 「Google」ログインページに遷移する |  |  | ○
7 | 【トップへ戻る】ボタン動作確認 |  |  | 1 | 【トップへ戻る】ボタンを押下する |  |  | トップページへ遷移する |  |  | ○
8 | ヘッダー部分表示確認 |  |  | 1 | ヘッダー部分の表示 |  |  | ヘッダーが表示される |  |  | ○
9 | フッター部分表示確認 |  |  | 1 | ヘッダー部分の表示 |  |  | ヘッダーが表示される |  |  | ○
*1文字列とは、「全角スペース・半角スペース・漢字・ひらがな・カタカナ・全角数字・半角英数字・全角英字・半角英字」を示す。

## マイページ画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | valentine | 作成日 |  | 2017-02-09 | 作成者 |  | 員本 卓
|  | 画面名 |  | マイページ画面(mypage.jsp) | 更新日 |  | - | 更新者 |  | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース |  | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | ヘッダー部分表示確認 |  | 1 | ヘッダー部分の表示 |  | ヘッダーが表示される |  |  | ○
2 | フッター部分表示確認 |  | 1 | フッター部分の表示 |  | フッターが表示される |  |  | ○
3 | ユーザー情報表示確認 |  | 1 | ユーザー情報の表示 |  | 登録されているユーザー情報が表示される |  |  | ○
4 | 【ユーザ情報更新ページへ】ボタン動作確認 |  | 1 | 【ユーザ情報更新ページへ】ボタンを押下する |  | ユーザ情報更新ページへ遷移する |  |  | ○
5 | 購入履歴表示 |  | 1 | 購入履歴の表示 |  | 購入した商品の履歴が表示される |  |  | ○
6 | 【トップへ】ボタン動作確認 |  | 1 | 【トップへ】ボタンを押下する |  | トップ画面に遷移する |  |  | × | ○ | ボタン名が【トップへ戻る】になっている

## ユーザー情報更新画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | valentine | 作成日 |  | 2017-02-09 | 作成者 |  | 員本 卓
|  | 画面名 |  | ユーザ情報更新画面(mypage_update.jsp) | 更新日 |  | - | 更新者 |  | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース |  | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | ヘッダー部分表示確認 |  | 1 | ヘッダー部分の表示 |  | ヘッダーが表示される |  |  | ○
2 | 【ユーザ情報を更新します。】ボタン動作確認 |  | 1 | ユーザ情報が変更されている状態で【ユーザ情報を更新します。】ボタンを押下する |  | ユーザ情報が更新され、マイページへ遷移する |  |  | ○
|  |  | 2 | ユーザ情報が変更されていない状態で【ユーザ情報を更新します。】ボタンを押下する |  | ユーザ情報が更新されずに、マイページへ遷移する |  |  | ○
|  |  | 3 | パスワード情報が一致している状態で【ユーザ情報を更新します。】ボタンを押下する |  | パスワード情報が更新され、マイページへ遷移する |  |  | ○
|  |  | 4 | パスワード情報が一致していない状態で【ユーザ情報を更新します。】ボタンを押下する |  | パスワード情報が更新されずに、ユーザ情報更新画面へ遷移する |  |  | ○
|  |  | 5 | パスワード情報が変更されていない状態で【ユーザ情報を更新します。】ボタンを押下する |  | パスワード情報が更新されずに、マイページへ遷移する |  |  | ○
3 | 【トップへ】ボタン動作確認 |  | 1 | 【トップへ】ボタンを押下する |  | トップ画面に遷移する |  |  | ○

## 商品一覧画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | valentine |  | 作成日 | 2017-02-09 |  |  | 作成者 | 坂本俊樹
|  | 画面名 |  | 商品一覧画面(product_list.jsp) |  | 更新日 | - |  |  | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | ヘッダー部分表示確認 |  | 1 | ヘッダー部分の表示 | ヘッダーが表示 |  |  | ○
2 | フッター部分表示確認 |  | 1 | フッター部分の表示 | フッターが表示 |  |  | ○
3 | 検索部分 |  | 1 | 商品名の昇順で【検索】ボタンを押下 | 商品名の昇順に並び替えられる |  |  | ○
|  |  | 2 | 商品名の降順で【検索】ボタンを押下 | 商品名の降順に並び替えられる |  |  | ○
|  |  | 3 | 登録順の昇順で【検索】ボタンを押下 | 登録順の昇順に並び替えられる |  |  | ○
|  |  | 4 | 登録順の降順で【検索】ボタンを押下 | 登録順の降順に並び替えられる |  |  | ○
4 | 商品一覧表示機能確認 |  | 1 | 商品一覧の表示 | 商品画像、商品名、価格、詳細分が表示 |  |  | ○
|  |  | 2 | 商品情報部分の画像をクリック | 商品詳細画面(product_detail.jsp)へと遷移する |  |  | ○

## 商品詳細画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | valentine | 作成日 | 2017-02-09 | 作成者 | 坂本俊樹
|  | 画面名 |  | 商品詳細画面(product_detail.jsp) | 更新日 | - | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース |  | 予想される結果 |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | ヘッダー部分表示確認 |  | 1 | ヘッダー部分の表示 |  | ヘッダーが表示 |  | ○
2 | フッター部分表示確認 |  | 1 | フッター部分の表示 |  | フッターが表示 |  | ○
3 | 商品情報表示確認 |  | 1 | 商品情報の表示 |  | 商品詳細情報(※1)が表示される |  | × | ○ | 画像が表示されない
4 | 購入個数変更のセレクトボックス動作確認 |  | 1 | 購入個数を変更する |  | 購入個数が変更される |  | ○
5 | 【カートに入れる】ボタン動作確認 |  | 1 | 【カートに入れる】ボタンを押下 |  | 購入商品確認画面(purchase_cart.jsp)へ遷移する |  | ○
※1... 商品画像、詳細分、商品名、商品番号、単品価格

## 購入商品確認画面(カート)画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | valentine |  | 作成日 | 2017-02-09 |  |  | 作成者 | 員本 卓
|  | 画面名 |  | ショッピングカート画面(parchase_cart.jsp) |  | 更新日 | - |  |  | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | フッター表示確認 |  | 1 | フッターの表示 | フッターが表示 |  |  | ○
2 | ※カート未挿入時：ショッピングカート内の情報の表示確認 |  | 1 | ショッピングカート内の情報の表示 | ショッピングカート内が無い旨が表示される |  |  | ○
3 | ※カートへ挿入時：ショッピングカート内の情報の表示確認 |  | 1 | ショッピングカート内の情報の表示 | ショッピングカート内の情報が表示される |  |  | ○
4 | ※カートへ挿入時：購入個数変更のセレクトボックス動作確認 |  | 1 | 購入個数を変更する | 購入個数が変更される |  |  | ○
5 | ※カートへ挿入時：【削除】ボタン動作確認 |  | 1 | 【削除】ボタンを押下する | 当該ボタンを押下された商品が削除される |  |  | ○
6 | ※カートへ挿入時：【現金購入】ボタン動作確認 |  | 1 | 【現金購入】ボタンを押下 | 現金購入画面へ遷移する |  |  | ○
7 | ※カートへ挿入時：【クレジット購入】ボタン動作確認 |  | 1 | 【クレジット購入】ボタンを押下 | クレジット購入画面へ遷移する |  |  | ○
8 | ※カートへ挿入時：合計金額の表示確認 |  | 1 | 合計金額の表示 | 合計金額が表示される |  |  | ○
9 | 【買い物を続ける】ボタン動作確認 |  | 1 | 【買い物を続ける】ボタンを押下 | 商品一覧画面へ遷移する |  |  | ○

## 支払い画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | valentine | 作成日 | 2017-02-10 | 作成者 | 坂本俊樹
|  | 画面名 |  | 支払い画面(payment_cresit.jsp) | 更新日 | - | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース |  | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | フッター部分表示確認 |  | 1 | フッター部分の表示 |  | フッターが表示される |  |  | ○
2 | ユーザー情報表示 |  | 1 | ユーザー情報の表示 |  | ユーザー情報が表示される |  |  | ○
3 | カード名義入力フォーム動作確認 |  | 1 | 未入力の状態で【購入確認】ボタンを押下する |  | 「このフィールドを表示してください」と表示される |  |  | ○
|  |  | 2 | 全角英字を除く文字列(*1)を入力し、【購入確認】ボタンを押下する |  | 「指定されている形式で入力してください」と表示される |  |  | ○
|  |  | 3 | 全角英字が入力された状態で【購入確認】ボタンを押下する |  | 購入確認画面(クレジット)(purchase_comfirm_cresit.jsp)へ遷移する |  |  | ○
4 | カード番号入力フォーム動作確認 |  | 1 | 15桁の半角英数字が入力された状態で【購入確認】ボタンを押下する |  | 購入確認画面(クレジット)(purchase_comfirm_cresit.jsp)へ遷移する |  |  | ○
|  |  | 2 | 16桁の半角英数字が入力された状態で【購入確認】ボタンを押下する |  | 購入確認画面(クレジット)(purchase_comfirm_cresit.jsp)へ遷移する |  |  | ○
|  |  | 3 | No,1、No,2を除いた文字が入力された状態で【次へ】ボタンを押下する |  | 「指定されている形式で入力してください」と表示される |  |  | ○
5 | 有効期限選択フォーム動作確認 |  | 1 | 未入力の状態で【次へ】ボタンを押下する |  | 「このフィールドを入力してください」と表示される |  |  | ○
|  |  | 2 | 月のみ入力された状態で【購入確認】ボタンを押下する |  | 「このフィールドを入力してください」と表示される |  |  | ○
|  |  | 3 | 年のみ入力された状態で【購入確認】ボタンを押下する |  | 「このフィールド入力してください」と表示される |  |  | ○
|  |  | 4 | 年月を入力した状態で【購入確認】ボタンを押下する |  | 購入確認画面(クレジット)(purchase_comfirm_cresit.jsp)へ遷移する |  |  | ○
6 | セキュリティコード入力フォーム動作確認 |  | 1 | 未入力の状態で【購入確認】ボタンを押下する |  | 「このフィールドを入力してください」と表示される |  |  | ○
|  |  | 2 | 4桁の半角数字が入力された状態で【購入確認】ボタンを押下する |  | 購入確認画面(クレジット)(purchase_comfirm_cresit.jsp)へ遷移する |  |  | ○
|  |  | 3 | No,2を除いた文字が入力された状態で【購入確認】ボタンを押下する |  | 「指定されている形式で入力してください」と表示される |  |  | × | ○ | 2桁しか入力していない場合でも購入確認アクションが動く
7 | 【カートへ戻る】ボタン動作確認 |  | 1 | 【カートへ戻る】ボタンを押下する |  | 購入確認画面(カート)画面(parchase_cart.jsp)へ遷移する |  |  | ○
*1文字列とは、「全角スペース・半角スペース・漢字・ひらがな・カタカナ・全角数字・半角数字・全角英字・半角英字」を示す。

## 購入確認画面(クレジット)
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | valentine | 作成日 | 2017-02-10 | 作成者 | 坂本俊樹
|  | 画面名 |  | 購入確認画面(クレジット)(purchase_comfirm.jsp) | 更新日 | - | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース |  | 予想される結果 |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | フッター部分表示確認 |  | 1 | フッター部分の表示 |  | フッターが表示 |  | ○
2 | カート情報表示確認 |  | 1 | カート情報の表示 |  | カートに入れている商品情報が表示される |  | ○
3 | 【内容を修正する】ボタンの動作確認 |  | 1 | 【内容を修正する】ボタンを押下 |  | 購入商品確認画面(カート)画面(parchase_cart.jsp)へ遷移する |  | ○
4 | 【購入する】ボタンの動作確認 |  | 1 | 【購入する】ボタンを押下 |  | 購入完了画面(クレジット)(purchase_ok_credit.jsp)へ遷移する。 |  | × | ○ | 【購入する】ボタンが【購入確認】ボタンになってしまっている

## 購入完了画面(クレジット)
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | valentine | 作成日 |  | 2017-02-10 | 作成者 |  | 坂本俊樹
|  | 画面名 |  | 購入完了画面(クレジット)(purchase_ok_credit.jsp) | 更新日 |  | - | 更新者 |  | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース |  | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | フッター表示確認 |  | 1 | フッターの表示 |  | フッターが表示される |  |  | ○
2 | 購入商品一覧表示 |  | 1 | 購入商品一覧を表示 |  | 購入した商品の一覧が表示される |  |  | × | ○ | エラーではないが表示されない仕様に変更した。
3 | 【トップに戻る】ボタン動作確認 |  | 1 | 【トップに戻る】ボタンを押下する |  | トップ画面(top.jsp)へ遷移する |  |  | ○

## 購入確認画面(銀行振り込み)
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | valentine | 作成日 | 2017-02-10 | 作成者 | 坂本俊樹
|  | 画面名 |  | 購入確認画面(銀行振り込み)(purchase_comfirm.jsp) | 更新日 | - | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース |  | 予想される結果 |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | フッター部分表示確認 |  | 1 | フッター部分の表示 |  | フッターが表示 |  | ○
2 | カート情報表示確認 |  | 1 | カート情報の表示 |  | カートに入れている商品情報が表示される |  | ○
3 | 【内容を修正する】ボタンの動作確認 |  | 1 | 【内容を修正する】ボタンを押下 |  | 購入商品確認画面(カート)画面(parchase_cart.jsp)へ遷移する |  | × | ○ | ボタン名が【内容を修正】になっている
4 | 【購入する】ボタンの動作確認 |  | 1 | 【購入する】ボタンを押下 |  | 購入完了画面(銀行振り込み)(purchase_ok_bank.jsp)へ遷移する。 |  | × | ○ | ボタン名が【購入確認】になっている

## 購入完了画面(銀行振り込み)
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | valentine | 作成日 | 2017-02-10 | 作成者 | 坂本俊樹
|  | 画面名 |  | 購入完了画面(銀行振り込み)(purchase_ok_bank.jsp) | 更新日 | - | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース |  | 予想される結果 |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | 振込先情報の表示 |  | 1 | 振込先情報の表示 |  | 支払い期限、振込先口座番号が表示される |  | ○
2 | 【トップに戻る】ボタン動作確認 |  | 1 | 【トップに戻る】ボタンの押下 |  | トップ画面(Top.jsp)へ遷移する |  | ○

## お問い合わせ入力画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | valentine | 作成日 | 2017-02-10 | 作成者 | 中村 義喜
|  | 画面名 |  | お問い合わせ入力画面(contact.jsp) | 更新日 | - | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース |  | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | ヘッダー部分表示確認 |  | 1 | ヘッダー部分の表示 |  | ヘッダーが表示 |  |  | ○
2 | フッター部分表示確認 |  | 1 | フッター部分の表示 |  | フッターが表示される |  |  | ○
3 | 年齢入力動作確認 |  | 1 | 未入力の状態で【確認】ボタンを押下する |  | 「このフィールドを表示してください」と表示される |  |  | × | ○ | 「数値を入力してください」と表示される
|  |  | 2 | 文字列(*１)を入力し、【確認】ボタンを押下する |  | 入力を受け付ける |  |  | ○
4 | お名前入力フォーム動作確認 |  | 1 | 未入力の状態で【確認】ボタンを押下する |  | 「このフィールドを表示してください」と表示される |  |  | × | ○ | 「このフィールドは必須入力です」と表示される
|  |  | 2 | 文字列(*1)を入力し、【確認】ボタンを押下する |  | 入力を受け付ける |  |  | ○
5 | メールアドレス入力フォーム動作確認 |  | 1 | 空白の状態で【確認】ボタンを押下する |  | 「このフィールドを表示してください」と表示される |  |  | × | ○ | 「このフィールドは必須入力です」と表示される
|  |  | 2 | 「@」を除いた入力を行った状態で【確認】ボタンを押下する |  | 「指定されている形式で入力してください」と表示される |  |  | × | ○ | 「メールアドレスが正しくありません」と表示される
|  |  | 3 | 「.」（ドット）を除いた入力を行った状態で【確認】ボタンを押下する |  | 「指定されている形式で入力してください」と表示される |  |  | × | ○ | ドットが無くても入力可能
|  |  | 4 | 「@」以降をE-mailの形式で入力したのみの状態で【確認】ボタンを押下する |  | 「指定されている形式で入力してください」と表示される |  |  | × | ○ | 「メールアドレスが正しくありません」と表示される
|  |  | 5 | E-mail形式で入力を行った状態で【確認】ボタンを押下する |  | 入力を受け付ける |  |  | ○
6 | お問い合わせ内容入力フォーム動作確認 |  | 1 | 未入力の状態で【確認】ボタンを押下する |  | 「このフィールドを表示してください」と表示される |  |  | × | ○ | 「このフィールドは必須入力です」と表示される
|  |  | 2 | 文字列(*1)を入力した状態で【確認】ボタンを押下する |  | 入力を受け付ける |  |  | ○
*1文字列とは、「全角スペース・半角スペース・漢字・ひらがな・カタカナ・全角数字・半角数字・全角英字・半角英字」を示す。

## お問い合わせ確認画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | valentine | 作成日 | 2017-02-10 | 作成者 | 中村 義喜
|  | 画面名 |  | お問い合わせ確認画面(contact_confirm.jsp) | 更新日 | - | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース |  | 予想される結果 |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | ヘッダー部分表示確認 |  | 1 | ヘッダー部分の表示 |  | ヘッダーが表示 |  | ○
2 | フッター部分表示確認 |  | 1 | フッター部分の表示 |  | フッターが表示される |  | ○
3 | お問い合わせ情報表示確認 |  | 1 | 「お問い合わせ入力画面」で入力した情報の表示 |  | 入力した情報が表示される |  | ○
4 | 【送信】ボタン動作確認 |  | 1 | 【送信】ボタンを押下する |  | 表示された情報が登録される |  | ○

## お問い合わせ完了画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | valentine | 作成日 | 2017-02-10 | 作成者 | 中村 義喜
|  | 画面名 |  | お問い合わせ完了画面(contact_ok.jsp) | 更新日 | - | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース |  | 予想される結果 |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | ヘッダー部分表示確認 |  | 1 | ヘッダー部分の表示 |  | ヘッダーが表示 |  | ○
2 | フッター部分表示確認 |  | 1 | フッター部分の表示 |  | フッターが表示される |  | ○
3 | お問い合わせ情報表示確認 |  | 1 | 「お問い合わせ入力画面」で入力した情報の表示 |  | 入力した情報が表示される |  | ○
4 | 【トップへ戻る】ボタン動作確認 |  | 1 | 【トップへ戻る】ボタンを押下する |  | トップ画面へ遷移する |  | ○

## 管理者ログイン画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | valentine | 作成日 | 2017-02-09 |  | 作成者 | 員本 卓
|  | 画面名 |  | 管理者ログイン画面(management_login.jsp) | 更新日 | - |  | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | Email入力フィールド |  | 1 | Emailを未入力の状態で【ログイン】ボタンを押下する |  |  | 「もう一度入力して下さい：」と表示されログインできない |  |  | ○
|  |  | 2 | Emailに文字列(*1)を入力し【ログイン】ボタンを押下する |  |  | 入力を受け付ける |  |  | ○
2 | Password入力フィールド |  | 1 | Passwordを未入力の状態で【ログイン】ボタンを押下する |  |  | 「もう一度入力して下さい：」と表示されログインできない |  |  | ○
|  |  | 2 | Passwordに文字列を入力し【ログイン】ボタンを押下する |  |  | 入力を受け付ける |  |  | ○
3 | 【ログイン】ボタン動作確認 |  | 1 | EmailとPasswordを誤入力後【ログイン】ボタンを押下する |  |  | 「もう一度入力して下さい：」と表示されログインできない |  |  | ○
|  |  | 2 | 管理者権限のないEmailとPasswordを入力後【ログイン】ボタンを押下する |  |  | 「もう一度入力して下さい：」と表示されログインできない |  |  | ○
|  |  | 3 | 管理者権限のあるEmailとPasswordを入力後【ログイン】ボタンを押下する |  |  | 管理者TOPページへ遷移する |  |  | ○
*1文字列とは、「全角スペース・半角スペース・漢字・ひらがな・カタカナ・全角数字・半角英数字・全角英字・半角英字」を示す。

## 管理者ユーザ検索
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | valentine | 作成日 | 2017-02-10 |  | 作成者 | 員本 卓
|  | 画面名 |  | 管理者ユーザ検索画面(management_user.jsp) | 更新日 | - |  | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | 管理者用ヘッダー部分表示確認 |  | 1 | 【ユーザ検索】、【商品情報検索/更新/削除】、【商品登録】、【お問い合わせ確認】タブを押下する |  |  | 各機能へ遷移する |  |  | ○
2 | ユーザID入力フィールド |  | 1 | ユーザIDを未入力の状態で【検索】ボタンを押下する |  |  | 他入力フィールドが空の場合、全検索。ユーザID入力フィールドのみ空の場合はユーザID情報を検索しない |  |  | ○
|  |  | 2 | ユーザIDに文字列(*1)を入力し【検索】ボタンを押下する |  |  | 該当するユーザIDを検索する |  |  | ○
3 | 名前入力フィールド |  | 1 | 名前を未入力の状態で【検索】ボタンを押下する |  |  | 他入力フィールドが空の場合、全検索。名前入力フィールドのみ空の場合は名前情報を検索しない |  |  | ○
|  |  | 2 | 名前入力に文字列を入力し【検索】ボタンを押下する |  |  | 該当する名前を検索する |  |  | ○
4 | メールアドレス入力フィールド |  | 1 | メールアドレスを未入力の状態で【検索】ボタンを押下する |  |  | 他入力フィールドが空の場合、全検索。メールアドレス入力フィールドが空の場合はメールアドレス情報を検索しない |  |  | ○
|  |  | 2 | メールアドレスに文字列を入力し【検索】ボタンを押下する |  |  | 該当するメールアドレスを検索する |  |  | ○
5 | 【検索】ボタン動作確認 |  | 1 | 検索情報を入力後【検索】ボタンを押下する |  |  | 検索を行う |  |  | ○
6 | 検索結果部分表示確認 |  | 1 | 各フィールドにて該当する情報を表示する |  |  | ユーザ情報の表示を行う。 |  |  | ○
*1文字列とは、「全角スペース・半角スペース・漢字・ひらがな・カタカナ・全角数字・半角英数字・全角英字・半角英字」を示す。

## 管理者商品検索画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | valentine | 作成日 | 2017-02-10 |  | 作成者 | 員本 卓
|  | 画面名 |  | 管理者商品検索画面(management_product.jsp) | 更新日 | - |  | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | 管理者用ヘッダー部分表示確認 |  | 1 | 【ユーザ検索】、【商品情報検索/更新/削除】、【商品登録】、【お問い合わせ確認】タブを押下する |  |  | 各機能へ遷移する |  |  | ○
2 | 商品ID入力フィールド |  | 1 | 商品IDを入力している状態で【検索】ボタンを押下する |  |  | 商品IDの検索が行われる |  |  | ○
|  |  | 2 | 商品IDに文字列(*1)を入力し【検索】ボタンを押下する |  |  | 全入力フィールドが空の場合全検索。商品IDのみ空の場合商品ID検索を行わない |  |  | ○
3 | 商品名入力フィールド |  | 1 | 商品名を入力している状態で【検索】ボタンを押下する |  |  | 商品名の検索が行われる |  |  | ○
|  |  | 2 | 商品名に文字列(*1)を入力し【検索】ボタンを押下する |  |  | 全入力フィールドが空の場合全検索。商品名のみ空の場合商品名検索を行わない |  |  | ○
4 | 【検索】ボタン動作確認 |  | 1 | 【検索】ボタンを押下する |  |  | 【検索】ボタンの下に検索情報が表示される |  |  | ○
5 | ※検索時：検索情報部分表示確認 |  | 1 | 各入力フィールドを基に検索情報表示 |  |  | 検索情報、【更新】ボタン、【削除】ボタンの表示 |  |  | ○
6 | ※検索時：【更新】ボタン動作確認 |  | 1 | 【更新】ボタンを押下する |  |  | 管理者商品更新ページへ遷移 |  |  | ○
7 | ※検索時：【削除】ボタン動作確認 |  | 1 | 【削除】ボタンを押下する |  |  | 管理者商品削除ページへ遷移 |  |  | ○
*1文字列とは、「全角スペース・半角スペース・漢字・ひらがな・カタカナ・全角数字・半角英数字・全角英字・半角英字」を示す。

## 管理者商品更新画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | valentine |  | 作成日 | 2017-02-10 |  | 作成者 |  | 員本 卓
|  | 画面名 |  | 管理者商品追加画面(management_product_update.jsp) |  | 更新日 | - |  | 更新者 |  | -
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | 管理者用ヘッダー部分表示確認 | 1 | 【ユーザ検索】、【商品情報検索/更新/削除】、【商品登録】、【お問い合わせ確認】タブを押下する |  | 各機能へ遷移する |  |  | ○
2 | 商品名入力フィールド | 1 | 商品名に文字列(*1)を入力し【更新】ボタンを押下する |  | 商品名情報を更新することができる |  |  | ○
3 | 商品詳細入力フィールド | 1 | 商品詳細に文字列を入力し【更新】ボタンを押下する |  | 商品詳細情報を更新することができる |  |  | ○
4 | 在庫数入力フィールド | 1 | 在庫数に文字列を入力し【更新】ボタンを押下する |  | 在庫数情報を更新することができる |  |  | ○
5 | 値段入力フィールド | 1 | 値段に文字列を入力し【更新】ボタンを押下する |  | 値段情報を更新することができる |  |  | ○
6 | 【ファイルを選択】ボタン動作確認 | 1 | 【ファイルを選択】ボタンを押下することで、エクスプローラーが起動し、画像を選択後、【更新】ボタンを押下する |  | 商品画像を更新することができる |  |  | ○
7 | 【更新】ボタン動作確認 | 1 | 【更新】ボタンを押下する |  | 各フィールドに入力した値、画像を更新することができる |  |  | ○
*1文字列とは、「全角スペース・半角スペース・漢字・ひらがな・カタカナ・全角数字・半角英数字・全角英字・半角英字」を示す。

## 管理者商品削除画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | valentine | 作成日 |  | 2017-02-10 | 作成者 | 中村 義喜
|  | 画面名 |  | 商品変更・削除画面(management_product_delete.jsp) | 更新日 |  | - | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース |  | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | 管理者用ヘッダー部分表示確認 |  | 1 | 【ユーザー検索】、【商品検索/更新/削除】、【商品登録】、【お問い合わせ確認】 |  | 各画面に遷移する |  |  | ○
2 | 【削除】ボタン動作確認 |  | 1 | 削除される |  | 商品が削除され、商品検索/更新/削除画面へ遷移する |  |  | ○
*1文字列とは、「全角スペース・半角スペース・漢字・ひらがな・カタカナ・全角数字・半角英数字・全角英字・半角英字」を示す。

## 商品登録画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | valentine |  | 作成日 | 2017-02-10 |  |  | 作成者 | 坂本俊樹
|  | 画面名 |  | 商品情報(management_product_add.jsp) |  | 更新日 | - |  |  | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | 商品名入力フォーム動作確認 |  | 1 | 未入力の状態で【登録】ボタンを押下する | 「このフィールドを入力してください」と表示される |  |  | ○
|  |  | 2 | 商品名を入力した状態で【登録】ボタンを押下する | 登録を受け付ける |  |  | ○
2 | 商品詳細入力フォーム動作確認 |  | 1 | 未入力の状態で【登録】ボタンを押下する | 「このフィールドを入力してください」と表示される |  |  | ○
|  |  | 2 | 商品詳細を入力した状態で【登録】ボタンを押下する | 登録を受け付ける |  |  | ○
3 | 値段入力フォーム動作確認 |  | 1 | 未入力の状態で【登録】ボタンを押下する | 「このフィールドを入力してください」と表示される |  |  | ○
|  |  | 2 | 値段を入力した状態で【登録】ボタンを押下する | 登録を受け付ける |  |  | ○
4 | 画像フォーム動作確認 |  | 1 | 未挿入の状態で【登録】ボタンを押下する | 「ファイルを選択してください」と表示される |  |  | ○
|  |  | 2 | 画像を挿入した状態で【登録】ボタンを押下する | 登録を受け付ける |  |  | ○
5 | 在庫数入力フォーム動作確認 |  | 1 | 未入力の状態で【登録】ボタンを押下する | 「このフィールドを入力してください」と表示される |  |  | ○
|  |  | 2 | 在庫数を入力した状態で【登録】ボタンを押下する | 登録を受け付ける |  |  | ○

## 管理者お問い合わせ確認画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | valentine | 作成日 | 2017-02-10 |  | 作成者 | 中村 義喜
|  | 画面名 |  | 管理者 お問い合わせ確認画面(management_list.jsp) | 更新日 | - |  | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | 管理者用ヘッダー部分表示確認 |  | 1 | 【ユーザー検索】、【商品検索/更新/削除】、【商品登録】、【お問い合わせ確認】 |  |  | 各画面へ遷移する |  |  | ○
2 | 【検索】ボタン動作確認 |  | 1 | 表示されているお問い合わせ情報の下の【検索】ボタンを押下する |  |  | お問い合わせ情報が表示される |  |  | ○

## エラー画面
結合兼総合テスト |  | プロジェクト名 |  | valentine | 作成日 | 2017-02-10 | 作成者 | 中村義喜
|  | 画面名 |  | エラー画面(error.jsp) | 更新日 | - | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 |  | No | テストケース |  | 予想される結果 |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | 「トップへ戻る」ボタン動作確認 |  | 1 | 「トップへ戻る」ボタンの押下 |  | トップ画面(top.jsp画面)へ遷移する |  | ○

## まとめ報告
シナリオ試験に関する報告
以下の期間において、valentineサイトに関するシナリオ試験をおこなった。
実施結果について、以下の通り報告する。
実施期間 ： 2017年2月14日（火）～2017年2月14日(火)
作業体制 ： 以下の体制にて作業を実施した。
（試験実施者）
坂本、中村、江刺家、員本、栗原、米倉
作業方法 ：valentineチームにて作成した当該サイトのプログラムを結合した状態で、画面ごとにシナリオ試験を行った。各画面単位にてテスト項目を作成し、チェックを行った。
実施結果 ： 実施結果は以下の通り。
No. | 機能名 | テストケース件数(件) | チェック完了件数(件) | チェック未完了件数(件)
01 | ヘッダー画面 | 9 | 9 | 0
02 | トップ画面 | 10 | 10 | 0
03 | ログイン画面 | 12 | 12 | 0
04 | マイページ画面 | 5 | 5 | 0
05 | ユーザー情報更新画面 | 7 | 7 | 0
06 | 商品一覧画面 | 8 | 8 | 0
07 | 商品詳細画面 | 5 | 5 | 0
08 | 購入商品確認画面(カート) | 9 | 9 | 0
09 | 支払い画面（クレジット） | 16 | 16 | 0
10 | 購入確認画面（クレジット） | 4 | 4 | 0
11 | 購入完了画面（クレジット） | 3 | 3 | 0
12 | 購入確認画面（銀行振り込み） | 4 | 4 | 0
13 | 購入完了画面（銀行振り込み） | 2 | 2 | 0
14 | お問い合わせ入力画面 | 13 | 13 | 0
15 | お問い合わせ確認画面 | 4 | 4 | 0
16 | お問い合わせ完了画面 | 4 | 4 | 0
17 | 管理者ログイン画面 | 7 | 7 | 0
19 | 管理者ユーザー検索画面 | 9 | 9 | 0
18 | 管理者商品検索画面 | 9 | 9 | 0
20 | 管理者商品更新画面 | 7 | 7 | 0
21 | 管理者商品削除画面 | 2 | 2 | 0
22 | 商品登録画面 | 10 | 10 | 0
23 | 管理者お問い合わせ確認画面 | 2 | 2 | 0
24 | エラー画面 | 1 | 1 | 0
合計 |  | 162 | 162 | 0
上記のとおり、すべてのテストケースに対するチェックをおこない、システム品質の改善をおこなった。結果は十分に実施されており、システム品質、システム性能ともに担保されたと考えられる。