## まとめ報告
デバッグ作業に関する報告
以下の作業において、nadeshikoサイトに関するデバッグ作業を行った。
実施結果について、以下の通り報告する。
実施期間：2017年02月14日(火)～2017年02月15日(水)
以下の体制にて実施した。
・試験実施者
山崎、熊田、峰、新海
・修正作業者
坂本、中村、江刺家、員本、栗原、米倉
・作業方法
flowerチームへvalentineサイトのアドホック試験を依頼させて頂いた。
また発見されたバグ及び要望について障害処理票に起票頂いた。当チームにて障害処理票におけるデバッグ作業を実施した。
実施結果は以下の通り。
No. | 機能名 | バグ発生件数 | バグ修正件数 | 要望件数 | うち完了件数 | うち未完了件数
01 | ヘッダー画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | ログイン画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | トップ画面 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
04 | マイページ画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | ユーザー情報更新画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | 商品一覧画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 商品詳細画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 | 購入商品確認画面(カート) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 支払い画面（クレジット） | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | 購入確認画面（クレジット） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 購入完了画面（クレジット） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 購入確認画面（銀行振り込み） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 購入完了画面（銀行振り込み） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | お問い合わせ入力画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | お問い合わせ確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | お問い合わせ完了画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 管理者ログイン画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 管理者ユーザー検索画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 管理者商品検索画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 管理者商品更新画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 管理者商品削除画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 商品登録画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 管理者お問い合わせ確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | エラー画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
上記の通り、全てのバグに対する修正を行い、システム品質の改善を行った。
デバッグ試験は十分に実施されており、システム品質、システム性能ともに担保されたと考えられる。

## 報告されたバグ
No | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
トップ画面
1 | 商品一覧の画像の一部が表示されない。 | テストデータを作成してから操作した | 完了 | 山崎
No | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
管理者商品追加画面
2 | クレジット情報を入力した後購入ボタンをおすと購入完了画面に遷移できない。 | B環境に正しいクレジットカード番号がなかったので正しいデータをあげてもらった | 完了 | 峰