## まとめ報告
デバッグ作業に関する報告
以下の作業において、nadeshikoサイトに関するデバッグ作業を行った。
実施結果について、以下の通り報告する。
実施期間：2017年1月26日(木)～2017年1月27日(金)
以下の体制にて実施した。
・試験実施者
山崎、熊田、峰、新海、新井
・修正作業者
三宮、高橋、島尻、嶋田
・作業方法
1月生チームへnadeshikoサイトのアドホック試験を依頼させて頂いた。
また発見されたバグ及び要望について障害処理票に起票頂いた。当チームにて障害処理票におけるデバッグ作業を実施した。
実施結果は以下の通り。
No. | 機能名 | バグ発生件数 | バグ修正件数 | 要望件数 | うち完了件数 | うち未完了件数
01 | ログイン画面 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
02 | トップ画面 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
03 | 商品一覧画面 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
04 | 検索結果画面 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
05 | 商品詳細画面 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
06 | 日付選択画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | ショッピングカート画面 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
08 | クレジット番号入力画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 完了画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | マイページ画面画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 問い合わせ入力画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 問い合わせ確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 問い合わせ完了画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 利用ガイド画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ヘッダー画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | サイドバー画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 工事中画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | エラー画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ニュース画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 管理者TOP画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 管理者ログイン画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 管理者商品追加画面 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
24 | 管理者商品変更・削除画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 管理者売り上げ情報確認画面 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
26 | 管理者お問い合わせ確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 商品追加画面入力フィールド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 商品変更・削除画面入力フィールド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 0
上記の通り、全てのバグに対する修正を行い、システム品質の改善を行った。
デバッグ試験は十分に実施されており、システム品質、システム性能ともに担保されたと考えられる。

## 報告されたバグ
No | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
フッター画面
1 | 利用規約、会社概要リンクをクリックしたら404エラーが表示される | openconnectの利用規約、会社概要を参照するようにし、対応。 | 完了 | 新井
No | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
管理者商品追加画面
2 | 写真追加ボタンの国際化ができていない。 | 国際化していなかったことが原因。国際化することで対応。 | 完了 | 峰
No | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
管理者売り上げ情報確認画面
3 | 年月をaや11111111と検索すると404エラーが出る | 年が半角数字4桁、月が選択式に変更し対応 | 完了 | 新海
No | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
トップ画面
4 | 商品名を選択するとトップ画面に遷移する（ページ上部に戻ってしまう） | jsp上の記載でaタグの予期しない動作が原因。aタグを使用しないことにより対応。 | 完了 | 山崎
No | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
商品一覧画面
5 | No.4と同様 | No.4と同様 | 完了 | 山崎
No | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
商品詳細画面
6 | 画面に遷移すると謎のスライド現象が起きる | cssの読み込み遅延が原因。仕様として対応。 | 完了 | 新井
No | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
カート画面
7 | 6件目以降の商品がずれて表示される | cssのサイドバー設定ミスが原因。修正し対応。 | 完了 | 熊田
No | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
ログイン画面
8 | 商品詳細画面からログインページに遷移すると、正確に照合を行わない。 | LoginActionの場合分けの条件ミスが原因。修正し対応。 | 完了 | 熊田