## Sheet1
総合試験実施報告書
以下の期間において、openconnectサイトに関する総合試験をおこなった。
実施結果について、以下の通り報告する。
実施期間 ： 2016年09月20日（火)～2016年09月30日（金)
作業体制 ： 以下の体制にて作業を実施した。
・試験実施者
井上琢磨、原田美友貴、林真子、木谷直佑、吉村レオナルド、山崎直輝、佐藤秀哉、今野貴太
仁田原耕平、堀口謙一、砂川みのり、伊藤竜文、李立男、毛塚正広、霧生雄一、星達也、岩本興明
・作業方法
当該チームにて作成したサイトのプログラムを総合した状態で、画面単位にて総合試験を行った。
総合試験では、ホワイトボックステストとしてシナリオ試験、またブラックボックス試験としてアドホック試験を実施した。
上記にて当該サイトの動作確認およびその品質確認をおこなった。
実施結果 ：
実施結果は以下の通り。
1.シナリオ試験
（単位＝件）
No. | 機能名 |  | テストケース件数(件) |  | チェック完了件数(件) |  | チェック未完了件数(件)
01 | プロジェクト一覧画面 |  | 14 |  | 14 |  | 0
02 | リリース状況一覧画面 |  | 6 |  | 6 |  | 0
03 | プロジェクト進捗報告画面 |  | 13 |  | 13 |  | 0
04 | 受講生一覧画面 |  | 13 |  | 13 |  | 0
05 | 勤怠一覧画面 |  | 9 |  | 9 |  | 0
06 | 書籍一覧画面 |  | 13 |  | 13 |  | 0
07 | 書籍貸出状況一覧画面 |  | 4 |  | 4 |  | 0
08 | スケジュール一覧画面 |  | 13 |  | 13 |  | 0
09 | 決裁状況一覧画面 |  | 6 |  | 6 |  | 0
10 | 決裁手続き画面 |  | 18 |  | 18 |  | 0
11 | 決裁手続き申請一覧画面 |  | 4 |  | 4 |  | 0
12 | 決裁編集画面 |  | 2 |  | 2 |  | 0
13 | 決裁プレビュー画面 |  | 6 |  | 6 |  | 0
合計 |  |  | 121 |  | 121 |  | 0
2.アドホック試験
No. | 機能名 |  | バグ発生件数 | バグ修正件数 |  | 要望件数 | うち完了件数 | うち未完了件数
01 | プロジェクト一覧画面 |  | 3 | 3 |  | 0 | 3 | 0
02 | リリース状況一覧画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
03 | プロジェクト進捗報告画面 |  | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 0
04 | 受講生一覧画面 |  | 7 | 7 |  | 0 | 7 | 0
05 | 勤怠一覧画面 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0
06 | 書籍一覧画面 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0
07 | 書籍貸出状況一覧画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
08 | スケジュール一覧画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
09 | 決裁状況一覧画面 |  | 6 | 6 |  | 0 | 6 | 0
10 | 決裁手続き一覧画面 |  | 3 | 3 |  | 0 | 3 | 0
11 | 決裁手続き申請一覧画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 決裁編集画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 決裁プレビュー画面 |  | 7 | 7 |  | 0 | 7 | 0
14 | ヘッダー画面 |  | 5 | 5 |  | 0 | 3 | 2
15 | 新規登録画面 |  | 3 | 3 |  | 0 | 2 | 1
16 | 全画面 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0
17 | ログイン画面 |  | 4 | 4 |  | 0 | 3 | 1
| 合計 |  | 43 | 43 |  | 0 | 39 | 4
上記のとおり、すべてのテストケースに対するチェックをおこない、システム品質の改善をおこなった。総合テストは十分に実施されており、システム品質、システム性能ともに担保されたと考えられる。
上記作業が完了したことに伴い、総合試験に進んでよいか判断を伺いたい。