## Internousdev
7月
openconnect | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
＜要件定義＞ | bar: 7月 1 金; 7月 4 月 to 7月 8 金; 7月 11 月 to 7月 15 金; 7月 19 火 to 7月 22 金; 7月 25 月 to 7月 26 火; 7月 29 金
要求分析 | bar: 7月 1 金; 7月 4 月
画面調査・機能調査 | bar: 7月 1 金; 7月 4 月
＜方式設計＞ | bar: 7月 1 金; 7月 4 月 to 7月 8 金; 7月 11 月 to 7月 15 金; 7月 19 火 to 7月 22 金; 7月 25 月 to 7月 26 火; 7月 29 金
1.インフラ設計 | bar: 7月 1 金; 7月 4 月
2.開発環境 | bar: 7月 1 金; 7月 4 月
3.スケジュール | bar: 7月 1 金; 7月 4 月
4.システム概要 | bar: 7月 1 金; 7月 4 月
5.開発方式 | bar: 7月 1 金; 7月 4 月
＜開発環境構築＞ | bar: 7月 1 金; 7月 4 月 to 7月 8 金; 7月 11 月 to 7月 15 金; 7月 19 火 to 7月 22 金; 7月 25 月 to 7月 26 火; 7月 29 金
＜設計＞ | bar: 7月 1 金; 7月 4 月 to 7月 8 金; 7月 11 月 to 7月 15 金; 7月 19 火 to 7月 22 金; 7月 25 月 to 7月 26 火; 7月 29 金
画面設計 | bar: 7月 1 金; 7月 4 月 to 7月 6 水
DB設計 | bar: 7月 1 金; 7月 4 月 to 7月 6 水
設計中間レビュー | bar: 7月 5 火 to 7月 6 水
設計レビュー（開発判定会議）予約 | bar: 7月 5 火
設計レビュー（開発判定会議） | bar: 7月 6 水
機能設計 ※当該成果物はJavaDocにて生成 | bar: 7月 5 火 to 7月 8 金; 7月 11 月 to 7月 15 金; 7月 19 火
＜実装＞ | bar: 7月 1 金; 7月 4 月 to 7月 8 金; 7月 11 月 to 7月 15 金; 7月 19 火 to 7月 22 金; 7月 25 月 to 7月 26 火; 7月 29 金
画面実装 | bar: 7月 5 火 to 7月 8 金; 7月 11 月 to 7月 15 金; 7月 19 火
機能実装 | bar: 7月 11 月 to 7月 15 金; 7月 19 火
中間ソースコードレビュー予約 | bar: 7月 11 月
中間ソースコードレビュー | bar: 7月 12 火
ソースコードレビュー予約 | bar: 7月 14 木
ソースコードレビュー | bar: 7月 15 金; 7月 19 火
単体試験用テストコード実装（JUnit) | bar: 7月 14 木 to 7月 15 金
単体試験（JUnitを使用して、DTOの試験を行う） | bar: 7月 19 火
単体試験報告書の提出 | bar: 7月 19 火
結合試験（試験項目書の作成） | bar: 7月 15 金; 7月 19 火 to 7月 20 水
結合試験（試験項目書レビューアポイント） | bar: 7月 15 金; 7月 19 火
結合試験（試験項目書レビュー＆FIX） | bar: 7月 15 金; 7月 19 火 to 7月 20 水
結合試験（シナリオ試験） | bar: 7月 15 金; 7月 19 火; 7月 21 木
結合試験（アドホック試験：A票） | bar: 7月 15 金; 7月 19 火; 7月 21 木
結合試験（アドホック試験：B票） | bar: 7月 15 金; 7月 19 火
結合試験（障害修正） | bar: 7月 15 金; 7月 19 火; 7月 21 木
結合試験判定会資料作成 | bar: 7月 15 金; 7月 19 火
結合試験判定会 | bar: 7月 15 金; 7月 19 火
ステージングA（A＜結合試験用＞環境へのリリース） | bar: 7月 15 金; 7月 19 火
結合試験（試験項目書の作成） | bar: 7月 15 金; 7月 19 火 to 7月 20 水
結合試験（試験項目書中間レビューアポイント） | bar: 7月 15 金; 7月 19 火 to 7月 20 水
結合試験（試験項目書中間レビュー） | bar: 7月 15 金; 7月 19 火 to 7月 20 水
結合試験（試験項目書レビューアポイント） | bar: 7月 19 火 to 7月 20 水
結合試験（試験項目書レビュー＆FIX） | bar: 7月 19 火 to 7月 20 水
結合試験（シナリオ試験） | bar: 7月 20 水 to 7月 21 木
結合試験（アドホック試験：A票、B票） | bar: 7月 20 水 to 7月 21 木
結合試験（障害修正） | bar: 7月 21 木
結合試験判定会資料作成 | bar: 7月 21 木
結合試験判定会 | bar: 7月 21 木
ステージングB（B＜総合試験用＞環境へのリリース） | bar: 7月 21 木
総合試験（試験項目書の作成（結合試験項目書完了後） | bar: 7月 21 木
総合試験（試験項目書レビューアポイント） | bar: 7月 21 木
総合試験（試験項目書レビュー＆FIX） | bar: 7月 21 木
総合試験（シナリオ試験） | bar: 7月 22 金
総合試験（アドホック試験） | bar: 7月 22 金
総合試験（障害修正） | bar: 7月 22 金; 7月 25 月
総合試験判定会資料作成 | bar: 7月 25 月
総合試験判定会 | bar: 7月 25 月
リリース判定会 | bar: 7月 25 月
リリース | bar: 7月 25 月