## アドホック報告
アドホック試験に関する報告
以下の作業において、lussoサイトに関するデバッグ作業を行なった。
実施結果について、以下の通り報告する。
実施期間 ： 2016年11月24日（木)
以下の作業体制にて実施した
・試験実施者
吉村レオナルド、石川統、加茂遼平、三宮優太、三宅らんな
・修正作業者
佐藤秀哉
・作業方法
lussoサイトのアドホック試験を行った。上記の五名に試験いただいた。
また発見されたバグ及び要望についてヒアリングし、デバッグ作業を実施。（今回バグは0件なのでデバック作業はなし）
実施結果は以下の通り
（単位＝件）
No | 画面名 | バグ発生件数 | バグ修正件数 | 要望件数 | うち完了件数 | うち未完了件数
01 | メイン画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | 予約画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | 最終確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | クレジットカード情報不保持画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | 完了画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | ヘッダー画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 | ログイン画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
上記のとおり、すべてのバグ発生に対する修正をおこない、システム品質の改善をおこなった。 デバッグ試験は十分に実施されており、システム品質、システム性能ともに担保されたと考えられる。
上記作業が完了したことに伴い、総合試験に進んで良いかの判断を伺いたい。

## 備考
現状把握しているバグ
1 | 完了画面でリロードボタンを押下すと、直前のページで購入したデータを再度データベースへ格納
| 理由： | InsertPurchaseInfomationActionが再起動してしまうため
2 | ログアウト後、メイン画面でリロードボタンを押下するとエラーページへ遷移
| 理由： | LogoutActionが再起動してしまうため
上記２件のバグはトークンチェックの実装で防げると思われるが、納期直前に発覚したため、これらの修正をリリース後の課題とさせていただいてよいかお伺いしたい。
| 期限 | 2016-11-29 | 15:00
また、デザイン的な改善点は何件かあげていただいたので、上記期日までに修正を加える。
よろしくお願い致します。