## Sheet1
結合試験実施報告書
以下の期間において、lussoサイトに関する結合試験をおこなった。
実施結果について、以下の通り報告する。
実施期間 ： 2016年11月24日（木)
作業体制 ： 以下の体制にて作業を実施した。
・試験実施者
シナリオ試験 ：佐藤秀哉
アドホック試験：吉村レオナルド、石川統、加茂遼平、三宅らんな、三宮優太
・作業方法
当該サイトのプログラムを結合した状態で、画面単位にて結合試験を行った。
結合試験では、ホワイトボックステストとしてシナリオ試験、またブラックボックス試験としてアドホック試験を実施した。
以上の試験により当該サイトの動作確認及びその品質確認をおこなった。
実施結果 ：
以下に各試験の結果を示す。
1.シナリオ試験
（単位＝件）
No. | 機能名 |  | テストケース件数(件) |  | チェック完了件数(件) |  | チェック未完了件数(件)
01 | メイン画面 |  | 8 |  | 8 |  | 0
02 | 予約画面 |  | 13 |  | 13 |  | 0
03 | 確認画面 |  | 35 |  | 35 |  | 0
04 | 最終確認画面 |  | 9 |  | 9 |  | 0
05 | 勤怠一覧画面 |  | 6 |  | 6 |  | 0
06 | クレジットカード情報不保持画面 |  | 8 |  | 8 |  | 0
07 | ヘッダー画面 |  | 6 |  | 6 |  | 0
08 | ログイン画面 |  | 1 |  | 1 |  | 0
合計 |  |  | 86 |  | 86 |  | 0
2.アドホック試験
No. | 機能名 |  | バグ発生件数 | バグ修正件数 |  | 要望件数 | うち完了件数 | うち未完了件数
01 | メイン画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
02 | 予約画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
03 | 確認画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
04 | 最終確認画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
05 | 勤怠一覧画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
06 | クレジットカード情報不保持画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
07 | ヘッダー画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
08 | ログイン画面 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 合計 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
上記のとおり、すべてのテストケースに対するチェックをおこない、システム品質の改善をおこなった。結合テストは十分に実施されており、システム品質、システム性能ともに担保されたと考えられる。
上記作業が完了したことに伴い、総合試験に進んでよいか判断を伺いたい。

## 備考
2016-11-25 | リロードバグ改善済み