## まとめ報告
シナリオ試験に関する報告
以下の期間において、lussoサイトに関するシナリオ試験をおこなった。
実施結果について、以下の通り報告する。
実施期間 ： 2016年11月25日（金）
作業体制 ： 以下の体制にて作業を実施した。
（試験実施者）
佐藤秀哉
作業方法 ：当該サイトのプログラムを結合した状態で、画面ごとにシナリオ試験を行った。各画面単位にてテスト項目を作成し、チェックを行った。
実施結果 ： 実施結果は以下の通り。
No. | 機能名 | テストケース件数(件) | チェック完了件数(件) | チェック未完了件数(件)
01 | メイン画面 | 8 | 8 | 0
02 | 予約画面 | 13 | 13 | 0
03 | 確認画面 | 35 | 35 | 0
04 | 最終確認画面 | 9 | 9 | 0
05 | カード情報不保持画面 | 6 | 6 | 0
06 | ログイン画面 | 8 | 8 | 0
07 | 完了画面 | 6 | 6 | 0
08 | ヘッダー | 1 | 1 | 0
合計 |  | 86 | 86 | 0
上記のとおり、すべてのテストケースに対するチェックをおこない、システム品質の改善をおこなった。結合テストは十分に実施されており、システム品質、システム性能ともに担保されたと考えられる。
上記作業が完了したことに伴い、受入試験に進んでよいか判断を伺いたい。

## メイン画面
結合テスト |  | プロジェクト名 |  | lusso | 作成日 |  | 2016-11-23 | 作成者 | 佐藤秀哉
|  | 画面名 |  | メイン画面(main.jsp) | 更新日 |  | - | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | 「Beer」ボタン動作確認 | 1 | ビール画像を押下 |  |  | 予約画面へ遷移(ビール情報を抽出) |  |  |  | ○
2 | 「Whisky」ボタン動作確認 | 2 | ウイスキー画像を押下 |  |  | 予約画面へ遷移(ウイスキー情報を抽出) |  |  |  | ○
3 | 「Sake」ボタン動作確認 | 3 | 日本酒画像を押下 |  |  | 予約画面へ遷移(日本酒情報を抽出) |  |  |  | ○
4 | 「drawer」ボタン動作確認 | 4 | ドロワーボタンを押下 |  |  | ドロワーメニューが画面右方向よりスライド表示される |  |  |  | ○
5 | 「TO MAIN」ボタン動作確認 | 5 | 「TO MAIN」ボタンを押下 |  |  | メイン画面（同画面）へ遷移 |  |  |  | ○
6 | 「LOGIN」ボタン動作確認 | 6 | 「LOGIN」ボタンを押下 |  |  | ログイン画面へ遷移 |  |  |  | ○
7 | 「LOGOUT」ボタン動作確認 | 7 | 「LOGOUT」ボタンを押下 |  |  | メイン画面へ遷移 |  |  |  | ○
8 | ヘッダー部分表示確認 | 8 | ヘッダー部分の表示 |  |  | ヘッダーが表示 |  |  |  | ○
[10 empty] | 8 | 0
各ボタンの動作
ヘッダーの表示の確認
ボタンを押すだけの場合・・・1個だけ書く
何かを入力してからボタンを押す場合
１．エラーが起きない文字を入力
２．わざとエラーが起きる文字を入力
※ボタンに対して1行ずつでよい

## 予約画面
結合テスト |  | プロジェクト名 |  | lusso | 作成日 |  | 2016-11-23 | 作成者 | 佐藤秀哉
|  | 画面名 |  | 予約画面(reserve.jsp) | 更新日 |  | - | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | 「CONFIRM」ボタン動作確認（クレジットカード情報無） | 1 | 希望配送日を選択し「CONFIRM」ボタンを押下 |  |  | クレジットカード情報不保持画面へ遷移 |  |  |  | ○
2 |  | 2 | 希望配送日を選択せず「CONFIRM」ボタンを押下 |  |  | 希望配送日の選択を要求 |  |  |  | ○
3 | 「CONFIRM」ボタン動作確認（クレジットカード情報有） | 3 | 希望配送日を選択し「CONFIRM」ボタンを押下 |  |  | 最終確認画面へ遷移 |  |  |  | ○
4 |  | 4 | 希望配送日を選択せず「CONFIRM」ボタンを押下 |  |  | 希望配送日の選択を要求 |  |  |  | ○
5 | 「drawer」ボタン動作確認 | 5 | ドロワーボタンを押下 |  |  | ドロワーメニューが画面右方向よりスライド表示される |  |  |  | ○
6 | 「TO MAIN」ボタン動作確認 | 6 | 「TO MAIN」ボタンを押下 |  |  | メイン画面（同画面）へ遷移 |  |  |  | ○
7 | 「LOGIN」ボタン動作確認 | 7 | 「LOGIN」ボタンを押下 |  |  | ログイン画面へ遷移 |  |  |  | ○
8 | 「LOGOUT」ボタン動作確認 | 8 | 「LOGOUT」ボタンを押下 |  |  | メイン画面へ遷移 |  |  |  | ○
9 | 「drawer」ボタン動作確認 | 9 | ドロワーボタンを押下 |  |  | ドロワーメニューが画面右方向よりスライド表示される |  |  |  | ○
10 | 「TO MAIN」ボタン動作確認 | 10 | 「TO MAIN」ボタンを押下 |  |  | メイン画面（同画面）へ遷移 |  |  |  | ○
11 | 「LOGIN」ボタン動作確認 | 11 | 「LOGIN」ボタンを押下 |  |  | ログイン画面へ遷移 |  |  |  | ○
12 | 「LOGOUT」ボタン動作確認 | 12 | 「LOGOUT」ボタンを押下 |  |  | メイン画面へ遷移 |  |  |  | ○
13 | ヘッダー部分表示確認 | 13 | ヘッダー部分の表示 |  |  | ヘッダーが表示 |  |  |  | ○

## 確認画面
結合テスト |  | プロジェクト名 |  | lusso | 作成日 |  | 2016-11-23 | 作成者 | 佐藤秀哉
|  | 画面名 |  | 確認画面(confirm.jsp) | 更新日 |  | - | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | 「CHECK」ボタン動作確認 | 1 | 全ての項目へ正しい文字を入力後「CHECK」ボタンを押下 |  |  | 最終予約画面へ遷移する |  |  |  | ○
2 |  | 2 | aのみ正しい文字を入力後「CHECK」ボタンを押下 |  |  | 「Not found or Already Registered」表示 |  |  |  | ○
3 |  | 3 | bのみ正しい文字を入力後「CHECK」ボタンを押下 |  |  | 「Not found or Already Registered」表示 |  |  |  | ○
4 |  | 4 | cのみ正しい文字を入力後「CHECK」ボタンを押下 |  |  | 「Not found or Already Registered」表示 |  |  |  | ○
5 |  | 5 | dのみ正しい文字を入力後「CHECK」ボタンを押下 |  |  | 「Not found or Already Registered」表示 |  |  |  | ○
6 |  | 6 | abのみ正しい文字を入力後「CHECK」ボタンを押下 |  |  | 「Not found or Already Registered」表示 |  |  |  | ○
7 |  | 7 | acのみ正しい文字を入力後「CHECK」ボタンを押下 |  |  | 「Not found or Already Registered」表示 |  |  |  | ○
8 |  | 8 | adのみ正しい文字を入力後「CHECK」ボタンを押下 |  |  | 「Not found or Already Registered」表示 |  |  |  | ○
9 |  | 9 | bcのみ正しい文字を入力後「CHECK」ボタンを押下 |  |  | 「Not found or Already Registered」表示 |  |  |  | ○
10 |  | 10 | bdのみ正しい文字を入力後「CHECK」ボタンを押下 |  |  | 「Not found or Already Registered」表示 |  |  |  | ○
11 |  | 11 | cdのみ正しい文字を入力後「CHECK」ボタンを押下 |  |  | 「Not found or Already Registered」表示 |  |  |  | ○
12 |  | 12 | abcのみ正しい文字を入力後「CHECK」ボタンを押下 |  |  | 「Not found or Already Registered」表示 |  |  |  | ○
13 |  | 13 | abdのみ正しい文字を入力後「CHECK」ボタンを押下 |  |  | 「Not found or Already Registered」表示 |  |  |  | ○
14 |  | 14 | acdのみ正しい文字を入力後「CHECK」ボタンを押下 |  |  | 「Not found or Already Registered」表示 |  |  |  | ○
15 |  | 15 | bcdのみ正しい文字を入力後「CHECK」ボタンを押下 |  |  | 「Not found or Already Registered」表示 |  |  |  | ○
16 |  | 16 | aのみ空白のまま「CHECK」ボタンを押下 |  |  | 名義の入力を要求 |  |  |  | ○
17 |  | 17 | bのみ空白のまま「CHECK」ボタンを押下 |  |  | クレジットカード番号の入力を要求 |  |  |  | ○
18 |  | 18 | cのみ空白のまま「CHECK」ボタンを押下 |  |  | 有効期限の入力を要求 |  |  |  | ○
19 |  | 19 | dのみ空白のまま「CHECK」ボタンを押下 |  |  | セキュリティーコードの入力を要求 |  |  |  | ○
20 |  | 20 | abのみ空白のまま「CHECK」ボタンを押下 |  |  | 有効期限の入力を要求 |  |  |  | ○
21 |  | 21 | acのみ空白のまま「CHECK」ボタンを押下 |  |  | 名義の入力を要求 |  |  |  | ○
22 |  | 22 | adのみ空白のまま「CHECK」ボタンを押ad |  |  | 名義の入力を要求 |  |  |  | ○
23 |  | 23 | bcのみ空白のまま「CHECK」ボタンを押下 |  |  | クレジットカード番号の入力を要求 |  |  |  | ○
24 |  | 24 | bdのみ空白のまま「CHECK」ボタンを押下 |  |  | クレジットカード番号の入力を要求 |  |  |  | ○
25 |  | 25 | cdのみ空白のまま「CHECK」ボタンを押下 |  |  | 有効期限の入力を要求 |  |  |  | ○
26 |  | 26 | abcのみ空白のまま「CHECK」ボタンを押下 |  |  | 名義の入力を要求 |  |  |  | ○
27 |  | 27 | abdのみ空白のまま「CHECK」ボタンを押下 |  |  | 名義の入力を要求 |  |  |  | ○
28 |  | 28 | acdのみ空白のまま「CHECK」ボタンを押下 |  |  | 名義の入力を要求 |  |  |  | ○
29 |  | 29 | bcdのみ空白のまま「CHECK」ボタンを押下 |  |  | クレジットカード番号の入力を要求 |  |  |  | ○
30 |  | 30 | 全て空白のまま「CHECK」ボタンを押下 |  |  | 名義の入力を要求 |  |  |  | ○
31 | 「drawer」ボタン動作確認 | 31 | ドロワーボタンを押下 |  |  | ドロワーメニューが画面右方向よりスライド表示される |  |  |  | ○
32 | 「TO MAIN」ボタン動作確認 | 32 | 「TO MAIN」ボタンを押下 |  |  | メイン画面（同画面）へ遷移 |  |  |  | ○
33 | 「LOGIN」ボタン動作確認 | 33 | 「LOGIN」ボタンを押下 |  |  | ログイン画面へ遷移 |  |  |  | ○
34 | 「LOGOUT」ボタン動作確認 | 34 | 「LOGOUT」ボタンを押下 |  |  | メイン画面へ遷移 |  |  |  | ○
35 | ヘッダー部分表示確認 | 35 | ヘッダー部分の表示 |  |  | ヘッダーが表示 |  |  |  | ○
上記で扱う値については、略称一覧表を参照のこと

## 最終確認画面
結合テスト |  | プロジェクト名 |  | lusso | 作成日 |  | 2016-11-23 | 作成者 | 佐藤秀哉
|  | 画面名 |  | 最終確認画面(final_confirm.jsp) | 更新日 |  | - | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | 「PURCHASE」ボタン動作確認 | 1 | クレジットカード番号を選択後、「PURCHASE」ボタンを押下 |  |  | 完了画面へ遷移する |  |  |  | ○
2 |  | 2 | クレジットカード番号を非選択後、「PURCHASE」ボタンを押下 |  |  | クレジットカード情報の選択を要求 |  |  |  | ○
3 | 「RESIST CARD」ボタン動作確認 | 3 | 「RESIST CARD」ボタンを押下 |  |  | 予約画面へ遷移 |  |  |  | ○
4 | 「TO MAIN」ボタン動作確認 | 4 | 「TO MAIN」ボタンを押下 |  |  | メイン画面へ遷移 |  |  |  | ○
5 | 「drawer」ボタン動作確認 | 5 | ドロワーボタンを押下 |  |  | ドロワーメニューが画面右方向よりスライド表示される |  |  |  | ○
6 | 「TO MAIN」ボタン動作確認 | 6 | 「TO MAIN」ボタンを押下 |  |  | メイン画面（同画面）へ遷移 |  |  |  | ○
7 | 「LOGIN」ボタン動作確認 | 7 | 「LOGIN」ボタンを押下 |  |  | ログイン画面へ遷移 |  |  |  | ○
8 | 「LOGOUT」ボタン動作確認 | 8 | 「LOGOUT」ボタンを押下 |  |  | メイン画面へ遷移 |  |  |  | ○
9 | ヘッダー部分表示確認 | 9 | ヘッダー部分の表示 |  |  | ヘッダーが表示 |  |  |  | ○

## カード情報不保持画面
結合テスト |  | プロジェクト名 |  | lusso | 作成日 |  | 2016-11-23 | 作成者 | 佐藤秀哉
|  | 画面名 |  | カード情報不保持画面(no_creditcard.jsp) | 更新日 |  | - | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | 「RESIST CARD」ボタン動作確認 | 1 | 「RESIST CARD」ボタンを押下 |  |  | 予約画面へ遷移 |  |  |  | ○
2 | 「drawer」ボタン動作確認 | 2 | ドロワーボタンを押下 |  |  | ドロワーメニューが画面右方向よりスライド表示される |  |  |  | ○
3 | 「TO MAIN」ボタン動作確認 | 3 | 「TO MAIN」ボタンを押下 |  |  | メイン画面（同画面）へ遷移 |  |  |  | ○
4 | 「LOGIN」ボタン動作確認 | 4 | 「LOGIN」ボタンを押下 |  |  | ログイン画面へ遷移 |  |  |  | ○
5 | 「LOGOUT」ボタン動作確認 | 5 | 「LOGOUT」ボタンを押下 |  |  | メイン画面へ遷移 |  |  |  | ○
6 | ヘッダー部分表示確認 | 6 | ヘッダー部分の表示 |  |  | ヘッダーが表示 |  |  |  | ○
[10 empty] | 6 | 0

## 完了画面
結合テスト |  | プロジェクト名 |  | lusso | 作成日 |  | 2016-11-23 | 作成者 | 佐藤秀哉
|  | 画面名 |  | 完了画面(completion.jsp) | 更新日 |  | - | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | 「TO MAIN」ボタン動作確認 | 1 | 「TO MAIN」ボタンを押下 |  |  | メイン画面へ遷移 |  |  |  | ○
2 | 「drawer」ボタン動作確認 | 2 | ドロワーボタンを押下 |  |  | ドロワーメニューが画面右方向よりスライド表示される |  |  |  | ○
3 | 「TO MAIN」ボタン動作確認 | 3 | 「TO MAIN」ボタンを押下 |  |  | メイン画面（同画面）へ遷移 |  |  |  | ○
4 | 「LOGIN」ボタン動作確認 | 4 | 「LOGIN」ボタンを押下 |  |  | ログイン画面へ遷移 |  |  |  | ○
5 | 「LOGOUT」ボタン動作確認 | 5 | 「LOGOUT」ボタンを押下 |  |  | メイン画面へ遷移 |  |  |  | ○
6 | ヘッダー部分表示確認 | 6 | ヘッダー部分の表示 |  |  | ヘッダーが表示 |  |  |  | ○
[10 empty] | 6 | 0

## ヘッダー
結合テスト |  | プロジェクト名 |  | lusso | 作成日 |  | 2016-11-23 | 作成者 | 佐藤秀哉
|  | 画面名 |  | ヘッダー画面(header.jsp) | 更新日 |  | - | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | ヘッダー部分表示確認 | 1 | ヘッダー部分の表示 |  |  | ヘッダーが表示 |  |  |  | ○
[10 empty] | 1 | 0

## ログイン画面
結合テスト |  | プロジェクト名 |  | lusso | 作成日 |  | 2016-11-23 | 作成者 | 佐藤秀哉
|  | 画面名 |  | ログイン画面(login.jsp) | 更新日 |  | - | 更新者 | -
No | テスト項目および確認内容 | No | テストケース |  |  | 予想される結果 |  |  |  | チェック | 再チェック | エラー内容
1 | 「LOGIN」ボタン動作確認 | 1 | MAIL,PASSWORDどちらも正しい文字を入力後「LOGIN」ボタンを押下 |  |  | メイン画面へ遷移する |  |  |  | ○
2 |  | 2 | MAILのみ正しい文字を入力後「LOGIN」ボタンを押下 |  |  | エラーメッセージ「Not Found」表示 |  |  |  | ○
3 |  | 3 | PASSWORDのみ正しい文字を入力後「LOGIN」ボタンを押下 |  |  | エラーメッセージ「Not Found」表示 |  |  |  | ○
4 |  | 4 | MAIL,PASSWORDどちらも正しくない文字を入力後「LOGIN」ボタンを押下 |  |  | エラーメッセージ「Not Found」表示 |  |  |  | ○
5 |  | 5 | MAILのみ空白とし「LOGIN」ボタンを押下 |  |  | PASSWORD入力を求められる |  |  |  | ○
6 |  | 6 | PASSWORDのみ空白とし「LOGIN」ボタンを押下 |  |  | MAIlL入力を求められる |  |  |  | ○
7 |  | 7 | MAIL,PASSWORDどちらも空白とし「LOGIN」ボタンを押下 |  |  | MAIlL入力を求められる |  |  |  | ○
8 | ヘッダー部分表示確認 | 8 | ヘッダー部分の表示 |  |  | ヘッダーが表示 |  |  |  | ○
[10 empty] | 8 | 0

## 略称一覧表
記号 | 物理名 | カラム論理名
a | NAME | 名義
b | CREDITCARD NUMBER | クレジットカード番号 | 確認画面にて使用
c | EXPIRATION DATE | 有効期限
d | SECURITY CODE | セキュリティーコード