## アドホックB票報告
デバッグ作業に関する報告
以下の作業において、アカウント統合サイトに関するデバッグ作業を行なった。
実施結果について、以下の通り報告する。
実施期間 ： 2016年08月25日（水）～2016年08月25日（水）
以下の作業体制にて実施した
・試験実施者
仁田原耕平、川内谷優輝、朝正樹、砂川みのり
・修正作業者
李立男、伊藤竜文、植松悠、前田優樹、古長三四郎、只野天馬
・作業方法
internousdevチームへrewriteサイトのアドホック試験を依頼させて頂いた。
また発見されたバグ及び要望について障害処理票に起票頂いた。当チームにて障害処理票におけるデバッグ作業を実施した。
実施結果は以下の通り
アドホックB票 |  |  |  |  | （単位＝件）
画面名 | バグ発生件数 | バグ修正件数 | 要望件数 | うち完了件数 | うち未完了件数
ヘッダー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
フッター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
メイン画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ジャンルセレクト画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
検索結果画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
サイト記事画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ログイン画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新規登録画面 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
ユーザー画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ユーザー情報変更画面 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
レビュー履歴画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管理人画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ユーザー管理画面 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1
レビュー管理画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
サイト記事管理画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
会社概要画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
お問い合わせ画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2
上記のとおり、すべてのバグ発生に対する修正をおこない、システム品質の改善をおこなった。 デバッグ試験は十分に実施されており、システム品質、システム性能ともに担保されたと考えられる。
上記作業が完了したことに伴い、総合試験に進んで良いかの判断を伺いたい。

## Sheet2
NO. | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
新規登録画面
1 | placeholderが設定されていない項目がある。 | 全項目にplaceholderを設定しました。 | 完了 | 仁田原
NO. | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
ユーザー情報変更画面
1 | 電話番号などが変更不可。 | sessionを更新するようにした。 | 完了 | 仁田原
NO. | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
ユーザー管理画面
1 | マイページの退会ボタンを押しても退会できない。（画面遷移はせずにログアウトしている） | 総合試験に持ち越し。 | 未対応 | 川内谷
2 | 名前を編集すると何文字でもいれられてしまう。文字制限がない。 | 最大文字制限を付与した。 | 完了 | 川内谷
3 | メールアドレスフォームでメールの形じゃなくても入力できる。 | バリデーションを付与した。 | 完了 | 川内谷
朝
仁田原
川内谷