## WBS詳細版
1月
kamakura | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
＜要件定義＞
要求分析 | bar: 水
画面調査・機能調査 | bar: 水
＜方式設計＞
1.インフラ設計 | bar: 水
2.開発環境 | bar: 水
3.スケジュール | bar: 水
4.システム概要 | bar: 水
5.開発方式 | bar: 水
＜開発環境構築＞
＜設計＞
画面設計 | bar: 木 to 金
DB設計 | bar: 木 to 金
設計中間レビュー | bar: 金
設計レビュー（開発判定会議）予約 | bar: 金
設計レビュー（開発判定会議） | bar: 金
機能設計 ※当該成果物はJavaDocにて生成 | bar: 金
＜実装＞
画面実装 | bar: 金; 火 to 金
機能実装 | bar: 金; 火 to 金
中間ソースコードレビュー予約 | bar: 金; 火 to 金
中間ソースコードレビュー | bar: 金; 火 to 金
ソースコードレビュー予約 | bar: 金; 火 to 金
ソースコードレビュー | bar: 金; 火 to 金
単体試験用テストコード実装（JUnit) | bar: 金
単体試験（JUnitを使用して、DTOの試験を行う） | bar: 金
単体試験報告書の提出 | bar: 金
結合試験（試験項目書の作成）
結合試験（試験項目書レビューアポイント）
結合試験（試験項目書レビュー＆FIX）
結合試験（シナリオ試験）
結合試験（アドホック試験：A票）
結合試験（アドホック試験：B票）
結合試験（障害修正）
結合試験判定会資料作成
結合試験判定会
ステージングA（A＜結合試験用＞環境へのリリース） | bar: 月 to 火
結合試験（試験項目書の作成） | bar: 月 to 火
結合試験（試験項目書中間レビューアポイント） | bar: 月 to 火
結合試験（試験項目書中間レビュー） | bar: 月 to 火
結合試験（試験項目書レビューアポイント） | bar: 月 to 火
結合試験（試験項目書レビュー＆FIX） | bar: 月 to 火
結合試験（シナリオ試験） | bar: 月 to 火
結合試験（アドホック試験：A票、B票） | bar: 月 to 火
結合試験（障害修正） | bar: 月 to 火
結合試験判定会資料作成 | bar: 月 to 火
結合試験判定会 | bar: 月 to 火
ステージングB（B＜総合試験用＞環境へのリリース） | bar: 水 to 木
総合試験（試験項目書の作成（結合試験項目書完了後） | bar: 水 to 木
総合試験（試験項目書レビューアポイント） | bar: 水 to 木
総合試験（試験項目書レビュー＆FIX） | bar: 水 to 木
総合試験（シナリオ試験） | bar: 水 to 木
総合試験（アドホック試験） | bar: 水 to 木
総合試験（障害修正） | bar: 水 to 木
総合試験判定会資料作成 | bar: 水 to 木
総合試験判定会 | bar: 水 to 木
リリース判定会 | bar: 木 to 金
リリース | bar: 木 to 金